## CálculoEsfuerzo
65%
Cálculo de Esfuerzo
| Tareas | Porcentaje | %Aplicado | Duración (h) | Duración (d)
| Construcción | 35% | 35% | 114 | 32
| Gestión de proyecto | 11% | 15% | 17.1 | 4.8
| Análisis de requisitos | 18% | 16% | 18.24 | 5.12
| Diseño y Arquitectura del Software | 15% | 15% | 17.1 | 4.8
| Pruebas y Depuración | 10% | 10% | 11.4 | 3.2
| Documentación | 10% | 9% | 10.26 | 2.88
| QA | 1% | 0% | 0 | 0
|  | 100% | 100% |  | 0
|  |  | Total | 188.1 | 52.8
|  |  | DesarrolloSW | 143.07 | 34.88
|  |  | Analisis, Diseño y Gestion | 34.77 | 17.92
Instrucciones: Celdas de color azul son entradas