## Slide 1: Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos
Tema: Planificación del proyecto
Grupo 11
Omar
Pablo
Mercurio
David
2023-24
Universidad de Oviedo
ES
Español

## Slide 2: Excel-Calculo de esfuerzo
Tareas | Porcentaje | %Aplicado | Duración (horas) | Duración (días) | Duración (méses)
Construcción | 35% | 35% | 735 | 91,875 | 3,675
Gestión de proyecto | 11% | 15% | 110,25 | 13,78 | 0,55125
Análisis de requisitos | 18% | 16% | 117,6 | 14,70 | 0,588
Diseño y Arquitectura del Software | 15% | 15% | 110,25 | 13,78 | 0,55125
Pruebas y Depuración | 10% | 9% | 66,15 | 8,27 | 0,33075
Documentación | 10% | 9% | 66,15 | 8,27 | 0,33075
QA | 1% | 1% | 7,35 | 0,92 | 0,03675

## Slide 3: Estructura de los módulos
Módulo menos dependiente
Análisis
Arquitectura
Construcción
Módulo más dependiente
Análisis
Arquitectura
Construcción

## Slide 4: Estructura dentro de los módulos
Módulo software
Obtención de datos de API
Listados de los datos
Filtrado de los datos

## Slide 5: Project
Integración con sistemas centrales
Sistema de mensajería
Gestión de usuarios
Sistema de geoposicionamiento
Aplicaciones de usuario app de avisos y mensajería
Dashboard de seguimiento
Aplicaciones de usuario para la gestión de emergencias

## Slide 6: Construcción
Nombre de tarea | Trabajo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos
Gestión de usuarios | 142 hrs | 14,38 días? | lun 20/05/24 | vie 07/06/24 | 90 | 
Visualizar Historial Clinico | 7 hrs | 0,88 días? | lun 20/05/24 | mar 21/05/24 |  | Desarrollador Junior 1
Listado de citas | 7 hrs | 0,88 días? | lun 20/05/24 | mar 21/05/24 |  | Desarrollador Junior 2
Listado de pruebas | 7 hrs | 0,88 días? | lun 20/05/24 | mar 21/05/24 |  | Desarrollador Senior 1
Visualizacion de una prueba especifica | 7 hrs | 0,88 días? | lun 03/06/24 | lun 03/06/24 |  | Desarrollador Junior 1
Visualizacion de una cita especifica | 7 hrs | 0,88 días? | vie 24/05/24 | lun 27/05/24 |  | Desarrollador Junior 1
Filtrar historial clinico por usuario | 9 hrs | 1,13 días? | mié 22/05/24 | jue 23/05/24 | 4 | Desarrollador Senior 2
Filtrar historial clinico por caracteristicas | 9 hrs | 1,13 días? | mar 21/05/24 | vie 24/05/24 | 4 | Desarrollador Junior 2
Filtrar citas por caracteristicas | 9 hrs | 1,13 días? | jue 23/05/24 | vie 24/05/24 | 5 | Desarrollador Junior 1
Filtrar pruebas por caracteristicas | 9 hrs | 1,13 días? | vie 24/05/24 | lun 27/05/24 | 6 | Desarrollador Senior 2
Obtener datos de una cita en concreto | 10 hrs | 1,25 días? | mar 21/05/24 | mié 22/05/24 | 5 | Desarrollador Junior 1
Obtener datos de una prueba en concreto | 10 hrs | 1,25 días? | mié 22/05/24 | jue 23/05/24 | 6 | Desarrollador Junior 2
Obtener datos de un h.c en concreto | 10 hrs | 1,25 días? | mar 21/05/24 | vie 24/05/24 | 4 | Desarrollador Senior 1
Validar filtros historial clinico | 13 hrs | 1,63 días? | vie 24/05/24 | mar 28/05/24 | 9;10 | Desarrollador Junior 2
Validar filtros citas | 14 hrs | 1,75 días? | mar 28/05/24 | mié 29/05/24 | 11 | Desarrollador Junior 2
Validar filtros pruebas | 14 hrs | 1,75 días? | jue 06/06/24 | vie 07/06/24 | 12 | Desarrollador Senior 1
Sistema de mensajería | 124 hrs | 20,54 días? | mar 16/04/24 | mar 14/05/24 | 91 | 
Enviar alerta | 13 hrs | 1,63 días? | lun 22/04/24 | mar 23/04/24 | 27 | Desarrollador Junior 1
Enviar mensaje | 13 hrs | 1,63 días? | lun 13/05/24 | mar 14/05/24 | 26 | Desarrollador Junior 2
Listado de conversaciones | 10 hrs | 1,25 días? | mié 17/04/24 | jue 18/04/24 | 30 | Desarrollador Senior 2
Listado de alertas | 10 hrs | 1,25 días? | lun 06/05/24 | mar 07/05/24 | 29 | Desarrollador Junior 2
Listado de mensajes en una conversacion | 10 hrs | 1,25 días? | mar 30/04/24 | mié 01/05/24 | 22 | Desarrollador Junior 1
Busqueda de una conversación | 10 hrs | 1,25 días? | jue 02/05/24 | lun 06/05/24 | 22;28 | Desarrollador Junior 1
Validar mensaje | 12 hrs | 1,5 días? | lun 22/04/24 | mar 23/04/24 |  | Desarrollador Junior 2
Validar alerta | 12 hrs | 1,5 días? | jue 18/04/24 | lun 22/04/24 |  | Desarrollador Junior 2
Validación del parametro de busqueda | 12 hrs | 1,5 días? | mié 17/04/24 | vie 19/04/24 |  | Desarrollador Junior 1
Extraer alertas del middleware | 11 hrs | 1,38 días? | mar 16/04/24 | mié 17/04/24 |  | Desarrollador Senior 2
Extraer mensajes del middleware | 11 hrs | 1,38 días? | mar 16/04/24 | mié 17/04/24 |  | Desarrollador Senior 1
Aplicaciones de usuario app de avisos y mensajería | 107,23 hrs | 17,71 días? | mar 18/06/24 | vie 12/07/24 | 92 | 
Archivo de mensajes | 10 hrs | 1,25 días? | mar 18/06/24 | mié 19/06/24 |  | Desarrollador Junior 2
Histórico de alertas | 12,8 hrs | 1,6 días? | mié 19/06/24 | jue 20/06/24 |  | Desarrollador Junior 1
Adición de mensajes | 8 hrs | 1,33 días? | mié 19/06/24 | jue 20/06/24 | 32 | Desarrollador Senior 1[75%]
Creación de una conversación | 11 hrs | 1,38 días? | mar 25/06/24 | mié 26/06/24 | 32 | Desarrollador Senior 2
Listado de conversaciones (conversación entendida como colección de mensajes entre 2 usuarios) | 11 hrs | 1,38 días? | vie 05/07/24 | lun 08/07/24 | 32 | Desarrollador Junior 2
Listado de mensajes (dentro de una conversación) | 11 hrs | 1,38 días? | vie 21/06/24 | lun 24/06/24 | 32 | Desarrollador Senior 1
Listado de alertas | 11,43 hrs | 1,43 días? | mié 26/06/24 | vie 28/06/24 | 33 | Desarrollador Junior 1
Filtrado de alertas | 11 hrs | 1,38 días? | vie 28/06/24 | lun 01/07/24 | 38 | Desarrollador Senior 2
Notificaciones push para los mensajes | 11 hrs | 1,38 días? | mié 10/07/24 | vie 12/07/24 | 34 | Desarrollador Senior 1
Notificaciones push para las alertas | 10 hrs | 1,43 días? | vie 28/06/24 | vie 05/07/24 | 33 | Desarrollador Senior 2[88%]

## Slide 7: Construcción
Nombre de tarea | Trabajo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos
Sistema de geoposicionamiento | 91 hrs | 7,75 días? | lun 17/06/24 | mié 26/06/24 | 93 | 
Listado de vehiculos en funcionamiento | 0 hrs | 1 día? | lun 17/06/24 | mar 18/06/24 |  | 
Listado de vehiculos parados | 8 hrs | 1 día? | lun 17/06/24 | mar 18/06/24 |  | Desarrollador Junior 1
Seguimiento en tiempo real de los vehículos | 9 hrs | 1,13 días? | jue 20/06/24 | vie 21/06/24 |  | Desarrollador Junior 2
Histórico de rutas | 10 hrs | 1,25 días? | lun 17/06/24 | mar 18/06/24 |  | Desarrollador Junior 2
Informes de actividad y desempeño | 7 hrs | 1 día? | mar 18/06/24 | mié 19/06/24 |  | Desarrollador Junior 1[88%]
Notificaciones de emergencias | 15 hrs | 1,88 días? | mar 25/06/24 | mié 26/06/24 |  | Desarrollador Senior 1
Notificaciones a familiares | 7 hrs | 1 día? | mar 25/06/24 | mar 25/06/24 |  | Desarrollador Junior 2[88%]
Registro de mantenimiento de vehículos | 8 hrs | 1 día? | lun 24/06/24 | lun 24/06/24 |  | Desarrollador Junior 2
Comunicación con el centro de control | 11 hrs | 1,38 días? | jue 20/06/24 | lun 24/06/24 |  | Desarrollador Junior 1
Asignación de ambulancias en función de la proximidad y la carga de trabajo. | 16 hrs | 2 días? | lun 17/06/24 | jue 20/06/24 |  | Desarrollador Senior 2
Integración con sistemas centrales | 84 hrs | 11,33 días? | lun 25/03/24 | mié 10/04/24 | 94 | 
Conectividad bidireccional | 12 hrs | 1,5 días? | lun 25/03/24 | mié 27/03/24 |  | Desarrollador Junior 1
Sincronización de datos | 9 hrs | 1,13 días? | vie 05/04/24 | lun 08/04/24 |  | Desarrollador Junior 1
Integración del HIS | 15 hrs | 1,88 días? | mié 03/04/24 | jue 04/04/24 |  | Desarrollador Junior 2
Manejo de las APIS | 27 hrs | 3,38 días? | lun 25/03/24 | mié 10/04/24 |  | Desarrollador Senior 1
Seguridad y Autenticación | 21 hrs | 2,63 días? | mar 26/03/24 | jue 04/04/24 |  | Desarrollador Senior 2
Dashboard de seguimiento | 70,57 hrs | 22,55 días? | mié 03/07/24 | vie 02/08/24 | 95 | 
Historico de usuarios | 9 hrs | 1,8 días? | mié 03/07/24 | jue 04/07/24 |  | Desarrollador Junior 1[63%]
Historico de alertas | 8 hrs | 1,6 días? | mié 03/07/24 | jue 04/07/24 |  | Desarrollador Junior 2[63%]
Historico de ubicaciones de los vehiculos de emergencia | 0 hrs | 1,6 días? | mié 03/07/24 | jue 04/07/24 |  | 
Listado de clientes activos | 10 hrs | 1,67 días? | jue 04/07/24 | lun 08/07/24 | 60 | Desarrollador Junior 1[75%]
Listado de alertas | 10 hrs | 1,67 días? | mar 09/07/24 | mié 10/07/24 | 61 | Desarrollador Junior 2[75%]
Listado de ubicaciones actuales de los vehículos de emergencia | 0 hrs | 1,57 días? | jue 04/07/24 | lun 08/07/24 | 62 | 
Filtrado de clientes activos | 10 hrs | 1,67 días? | lun 22/07/24 | mar 23/07/24 | 63 | Desarrollador Junior 1[75%]
Filtrado de alertas | 11 hrs | 1,57 días? | mié 31/07/24 | vie 02/08/24 | 64 | Desarrollador Senior 1[88%]
Filtrado de vehiculos de emergencia | 12,57 hrs | 1,57 días? | lun 29/07/24 | mar 30/07/24 | 65 | Desarrollador Junior 2
Aplicaciones de usuario para la gestión de emergencias | 102 hrs | 13,95 días? | jue 08/08/24 | mié 28/08/24 | 96 | 
Registro de Emergencias. | 5 hrs | 1 día? | lun 19/08/24 | lun 19/08/24 |  | Desarrollador Junior 1[63%]
Visualización de Emergencias Activas. | 6 hrs | 1 día? | jue 08/08/24 | vie 09/08/24 |  | Desarrollador Junior 2[75%]
Seguimiento de Emergencias. | 8 hrs | 1 día? | jue 08/08/24 | vie 09/08/24 |  | Desarrollador Junior 1
Asignación de Recursos para Emergencias. | 8 hrs | 1 día? | vie 09/08/24 | mar 20/08/24 |  | Desarrollador Junior 2
Informe de Estado de Emergencias. | 9 hrs | 1,13 días? | vie 16/08/24 | lun 19/08/24 |  | Desarrollador Junior 1
Alertas de Emergencias. | 11 hrs | 1,38 días? | mar 20/08/24 | jue 22/08/24 |  | Desarrollador Junior 2
Gestión de Recursos en Emergencias. | 16 hrs | 2 días? | mar 20/08/24 | jue 22/08/24 |  | Desarrollador Junior 1
Comunicación con Servicios Externos. | 14 hrs | 1,75 días? | vie 09/08/24 | lun 12/08/24 |  | Desarrollador Senior 1
Comunicación con Conductores de Vehículos de Transporte. | 12 hrs | 1,5 días? | lun 19/08/24 | mié 28/08/24 | 77 | Desarrollador Senior 2
Comunicación con Clientes Finales. | 13 hrs | 1,63 días? | mar 27/08/24 | mié 28/08/24 | 77 | Desarrollador Senior 1

## Slide 8: Análisis y Diseño
Nombre de tarea | Trabajo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos
Análisis de requisitos | 112 hrs | 99,93 días? | mar 19/03/24 | mar 06/08/24 |  | 
Análisis - Gestión de usuarios | 16 hrs | 2 días? | mar 14/05/24 | jue 16/05/24 | 86;19;83 | Analista de Sistemas 1
Análisis - Sistema de mensajería | 15 hrs | 1,88 días? | mié 10/04/24 | jue 11/04/24 | 53 | Analista de Sistemas 2
Análisis - Aplicaciones de usuario app de avisos y mensajería | 16 hrs | 2 días? | vie 07/06/24 | mar 11/06/24 | 83;3;82 | Analista de Sistemas 1
Análisis - Sistema de geoposicionamiento | 14 hrs | 1,75 días? | vie 07/06/24 | mar 11/06/24 | 3 | Analista de Sistemas 2
Análisis - Integración con sistemas centrales | 16 hrs | 2 días? | mar 19/03/24 | jue 21/03/24 | 105 | Analista de Sistemas 1
Análisis - Dashboard de seguimiento | 17 hrs | 2,13 días? | mié 26/06/24 | vie 28/06/24 | 83;85;42;82 | Analista de Sistemas 2
Análisis - Aplicaciones de usuario para la gestión de emergencias | 18 hrs | 2,25 días? | vie 02/08/24 | mar 06/08/24 | 82;59 | Analista de Sistemas 1
Diseño y arquitectura | 107 hrs | 99,8 días? | jue 21/03/24 | jue 08/08/24 |  | 
Diseño y arquitectura - Gestión de usuarios | 14 hrs | 1,75 días? | jue 16/05/24 | lun 20/05/24 | 82 | Arquitecto del Software 1
Diseño y arquitectura - Sistema de mensajería | 17 hrs | 2,13 días? | jue 11/04/24 | mar 16/04/24 | 83 | Arquitecto del Software 2
Diseño y arquitectura - Aplicaciones de usuario app de avisos y mensajería | 16 hrs | 2 días? | mar 11/06/24 | lun 17/06/24 | 84 | Arquitecto del Software 1
Diseño y arquitectura- Sistema de geoposicionamiento | 14 hrs | 1,75 días? | mar 11/06/24 | lun 17/06/24 | 85 | Arquitecto del Software 2
Diseño y arquitectura - Integración con sistemas centrales | 15 hrs | 1,88 días? | jue 21/03/24 | lun 25/03/24 | 86 | Arquitecto del Software 2
Diseño y arquitectura - Dashboard de seguimiento | 16 hrs | 2 días? | lun 01/07/24 | mar 02/07/24 | 87 | Arquitecto del Software 1
Diseño y arquitectura - Aplicaciones de usuario para la gestión de emergencias | 15 hrs | 1,88 días? | mar 06/08/24 | jue 08/08/24 | 88 | Arquitecto del Software 2

## Slide 9: Pruebas y depuración, documentación, gestión y QA
Nombre de tarea | Trabajo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos
Pruebas y depuración | 72 hrs | 103,78 días? | mié 10/04/24 | lun 02/09/24 |  | 
Pruebas y depuración - Gestión de usuarios | 13 hrs | 1,63 días? | vie 07/06/24 | mar 11/06/24 | 3 | Tester 1
Pruebas y depuración - Sistema de mensajería | 8 hrs | 1 día? | mar 14/05/24 | mié 15/05/24 | 19 | Tester 2
Pruebas y depuración - Aplicaciones de usuario app de avisos y mensajería | 9 hrs | 1,13 días? | vie 12/07/24 | lun 15/07/24 | 31 | Tester 1
Pruebas y depuración - Sistema de geoposicionamiento | 12 hrs | 1,5 días? | mié 26/06/24 | vie 28/06/24 | 42 | Tester 2
Pruebas y depuración - Integración con sistemas centrales | 12 hrs | 1,5 días? | mié 10/04/24 | jue 11/04/24 | 53 | Tester 1
Pruebas y depuración - Dashboard de seguimiento | 9 hrs | 1,13 días? | vie 02/08/24 | lun 05/08/24 | 59 | Tester 2
Pruebas y depuración- Aplicaciones de usuario para la gestión de emergencias | 9 hrs | 1,13 días? | jue 29/08/24 | lun 02/09/24 | 69 | Tester 1
Documentación | 64 hrs | 12,88 días? | vie 01/03/24 | mar 19/03/24 |  | Jefe del Proyecto[62%]
QA | 8 hrs | 0,33 días? | mar 16/04/24 | mar 16/04/24 | 91 | Consultor de Tecnologia 1;Consultor de Tecnologia 2;Coordinador del Servicio
Gestión de proyecto | 107 hrs | 13,38 días | mar 19/03/24 | lun 08/04/24 |  | Jefe del Proyecto

## Slide 10: Recursos trabajo
Nombre del recurso | Tipo | Etiqueta de material | Iniciales | Grupo | Capacidad máxima | Tasa estándar | Tasa horas extra | Costo/Uso | Acumular | Calendario base
Jefe del Proyecto | Trabajo |  | J |  | 100% | 0,00 €/hr | 0,00 €/hr | 0,00 € | Prorrateo | Estándar
Coordinador del Servicio | Trabajo |  | C |  | 100% | 0,00 €/hr | 0,00 €/hr | 0,00 € | Prorrateo | Estándar
Consultor de Tecnologia 1 | Trabajo |  | C |  | 100% | 0,00 €/hr | 0,00 €/hr | 0,00 € | Prorrateo | Estándar
Consultor de Tecnologia 2 | Trabajo |  | C |  | 100% | 0,00 €/hr | 0,00 €/hr | 0,00 € | Prorrateo | Estándar
Arquitecto del Software 1 | Trabajo |  | A |  | 100% | 0,00 €/hr | 0,00 €/hr | 0,00 € | Prorrateo | Estándar
Arquitecto del Software 2 | Trabajo |  | A |  | 100% | 0,00 €/hr | 0,00 €/hr | 0,00 € | Prorrateo | Estándar
Analista de Sistemas 1 | Trabajo |  | A |  | 100% | 0,00 €/hr | 0,00 €/hr | 0,00 € | Prorrateo | Estándar
Analista de Sistemas 2 | Trabajo |  | A |  | 100% | 0,00 €/hr | 0,00 €/hr | 0,00 € | Prorrateo | Estándar
Desarrollador Senior 1 | Trabajo |  | D |  | 100% | 0,00 €/hr | 0,00 €/hr | 0,00 € | Prorrateo | Estándar
Desarrollador Senior 2 | Trabajo |  | D |  | 100% | 0,00 €/hr | 0,00 €/hr | 0,00 € | Prorrateo | Estándar
Desarrollador Junior 1 | Trabajo |  | D |  | 100% | 0,00 €/hr | 0,00 €/hr | 0,00 € | Prorrateo | Estándar
Desarrollador Junior 2 | Trabajo |  | D |  | 100% | 0,00 €/hr | 0,00 €/hr | 0,00 € | Prorrateo | Estándar
Tester 1 | Trabajo |  | T |  | 100% | 0,00 €/hr | 0,00 €/hr | 0,00 € | Prorrateo | Estándar
Tester 2 | Trabajo |  | T |  | 100% | 0,00 €/hr | 0,00 €/hr | 0,00 € | Prorrateo | Estándar

## Slide 11: Recursos materiales
Nombre del recurso | Tipo | Etiqueta de material | Iniciales | Unidades | Capacidad máxima | Tasa estándar | Tasa horas extra | Costo/Uso | Acumular
Portatil | Material |  | P | 36 |  | 0,00 € |  | 0,00 € | Prorrateo
Cableado | Material |  | C | 360 m |  | 0,00 € |  | 0,00 € | Prorrateo
Monitor 45'' | Material |  | M | 9 |  | 0,00 € |  | 0,00 € | Prorrateo
Telefono IPVOID | Material |  | T | 36 |  | 0,00 € |  | 0,00 € | Prorrateo
Servidor Central | Material |  | S | 1 |  | 0,00 € |  | 0,00 € | Prorrateo
SAID respaldo | Material |  | S | 1 |  | 0,00 € |  | 0,00 € | Prorrateo
Rack de Discos | Material |  | R | 1 |  | 0,00 € |  | 0,00 € | Prorrateo
Dispositivos de Geolocalización | Material |  | D | 18 |  | 0,00 € |  | 0,00 € | Prorrateo

## Slide 12: Delphi de las funciones
ID |  | Funcionalidad | Más probable |  |  |  | Mínimo |  |  |  | Máximo |  |  | 
 |  |  | Omar | Pablo | Mercurio | David | Omar | Pablo | Mercurio | David | Omar | Pablo | Mercurio | David
MODULO 1 | 1 | Visualizar Historial Clinico | 7 | 9 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3,5 | 5 | 7 | 10 | 8 | 12
 | 2 | Listado de citas | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 8
 | 3 | Listado de pruebas | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7
 | 4 | Visualizacion de una prueba especifica | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9
 | 5 | Visualizacion de una cita especifica | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 | 10
 | 6 | Filtrar historial clinico por usuario | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8
 | 7 | Filtrar historial clinico por caracteristicas | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 7 | 8 | 9
 | 8 | Filtrar citas por caracteristicas | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 7 | 9
 | 9 | Filtrar pruebas por caracteristicas | 10 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | 8 | 9 | 8
 | 10 | Obtener datos de una cita en concreto | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 | 7
 | 11 | Obtener datos de una prueba en concreto | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 8
 | 12 | Obtener datos de un h.c en concreto | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 7
 | 13 | Validar filtros historial clinico | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 9
 | 14 | Validar filtros citas | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 5 | 10
 | 15 | Validar filtros consultas | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | 12
MODULO 6 | 1 | Historico de usuarios | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2,5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | 7
 | 2 | Historico de alertas | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6,5 | 4 | 7 | 9 | 12 | 8
 | 3 | Historico de ubicaciones de los vehiculos de emergencia | 6 | 4 | 7 | 5 | 4,5 | 3 | 5,5 | 2 | 8 | 7 | 11 | 6
 | 4 | Listado de clientes activos | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1,5 | 10 | 8,5 | 9 | 6
 | 5 | Listado de alertas | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8,5 | 5
 | 6 | Listado de ubicaciones actuales de los vehículos de emergencia | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4,5 | 4 | 1,5 | 8 | 8 | 7,5 | 6
 | 7 | Filtrado de clientes activos | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 11 | 7 | 6 | 8
 | 8 | Filtrado de vehiculos de emergencia | 7 | 4 | 5 | 6 | 4,5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 7 | 8 | 7
 | 9 | Filtrado de alertas | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 11 | 9,5 | 8,5 | 7

## Slide 13: Delphi de las funciones
Módulo más complejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Modulo 1 GESTIÓN DE USUARIOS | Miembro del equipo | Omar | Pablo | Mercurio | David | Total | Media | Mínimo | Mínimo | Max | Max
 | Mas probable | 100 | 80 | 90 | 85 | 355 | 142 | 80 | 80 | 100 | 100
 | Mínimo | 46 | 32 | 42,5 | 38 | 158,5 | 39,625 | 32 | 32 | 46 | 46
 | Máximo | 118 | 100 | 113 | 133 | 464 | 116 | 100 | 100 | 133 | 133
Modulo más simple |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Modulo 6 DASHBOARD DE SEGUIMIENTO | Miembro del equipo | Omar | Pablo | Mercurio | David | Total | Media | Mínimo |  | Max | 
 | Mas probable | 56 | 42 | 53 | 50 | 201 | 80,4 | 42 |  | 56 | 
 | Mínimo | 38,5 | 32 | 40 | 29 | 139,5 | 34,875 | 29 |  | 40 | 
 | Máximo | 80 | 70 | 78,5 | 60 | 288,5 | 72,125 | 60 |  | 80 | 

## Slide 14: Delphi módulos

## Slide 15
Gracias