## Risk Register
ID | Nombre del Riesdo | Breve Descripción | Categoría | Probabilidad | Val. | Impacto | [8 empty] | Impacto | 0.5 | Respuesta al Riesgo | Estrategia
[6 empty] | Presup. | Val | Planific. | Val | Alcance | Val | Calidad | Val | Val |  | Priorización
1 | Fallo de luz en el servidor central | Fallo en el sistema eléctrico del HUCA, provocando una bajada de tensión en el servidor central. | PRESTACIONES Y FIABILIDAD / TECNOLOGÍA | Baja | 0.3 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | Medio | 0.3 | Medio | 0.3 | #N/A | 0.09 |  | Se intentará que el servidor centrar y los sistemas más criticos estén enlazados a la red eléctrica de emergencia del hospital (a base de generadores). En caso de fallo se reiniciará el sistema eléctrico y el sistema. Ha de existir un protocolo de actuación ante apagones que indique los pasos a realizar en caso de fallos en la red eléctrica. | Mitigar el riesgo
2 | Acceso fraudulento al sistema | Una persona al sistema consigue acceso a los datos internos que este maneja.Pudiendo leer/modificar/exportar/importar datos del/al sistema | CALIDAD | Media | 0.5 | Bajo | 0.15 | Alto | 0.55 | Medio | 0.3 | Crítico | 0.9 | #N/A | 0.45 |  | El control de acceso será monitoreado por un servicio SOC subcontratado, en el que se delegará la coordinación y gestión de incidencias relativas a la seguridad del sistema. | Transferir el riesgo
3 | Mala gestión de recursos del proyecto | Problemas derivados a una mala planificación de recursos del proyecto | PLANIFICACION | Alta | 0.7 | Crítico | 0.9 | Crítico | 0.9 | Crítico | 0.9 | Crítico | 0.9 | #N/A | 0.63 | 1 | La asignación de los recursos del proyecto será revisada y reasignada periodicamente para evitar falta de recursos o recursos sobreasignados | Mitigar el riesgo
4 | Límite de usuarios alcanzado | Una mala arquitectura o implementación de alguno de los módulos puede provocar una caida o relentización del sistema al recibir muchos usuarios | PRESTACIONES Y FIABILIDAD | Media | 0.5 | Bajo | 0.15 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | Alto | 0.55 | #N/A | 0.275 |  | Se realizarán estudios de carga acompañados de sus respectivos tests, que garanticen que el sistema posee recursos suficientes para aguantar picos de usuarios. | Asumir el riesgo
5 | Costos sobreelevados | El presupuesto del proyecto (los costes que está teniendo) exceden a los planeados en un inicio, pero sin exceder las reservas para contingencias. Puede ocurrir a que el plan inicial no está muy detallado o es poco realista. | FINANCIACION | Media | 0.5 | Alto | 0.55 | Medio | 0.3 | Medio | 0.3 | Medio | 0.3 | #N/A | 0.275 |  | Ejecutar uno de los planes de contingencia cuando las reservas bajen del umbral previamente estimado | Eliminar el riesgo
6 | Cambio en la normativa | Alteraciones inesperadas en la normativa legal o regulaciones gubernamentales que afectan directamente al proyecto. | REGULACION | Baja | 0.3 | Medio | 0.3 | Medio | 0.3 | Alto | 0.55 | Crítico | 0.9 | #N/A | 0.27 |  | Mantener comunicación constante con las autoridades reguladoras para anticipar cambios y adaptar el proyecto en consecuencia. | Asumir el riesgo
7 | Retraso en la entrega del Hardware | El suministro de hardware podría retrasarse debido a problemas en la fabricación, envío o aduanas, lo que podría afectar el cronograma del proyecto. | SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES | Media | 0.5 | Alto | 0.55 | Crítico | 0.9 | Inapreciable | 0.05 | Inapreciable | 0.05 | #N/A | 0.45 |  | Establecer acuerdos claros con los proveedores sobre plazos de entrega y penalizaciones por retrasos sobre la fecha acordada. | Transferir el riesgo
8 | Cambios en la funcionalidad de los modulos | Modificaciones en los requisitos o funcionalidades solicitadas por el cliente durante el desarrollo del proyecto. | REQUISITOS | Alta | 0.7 | Crítico | 0.9 | Medio | 0.3 | Alto | 0.55 | Crítico | 0.9 | #N/A | 0.63 | 1 | Establecer un proceso de gestión de cambios bien definido que incluya evaluación de impacto, aprobaciones y seguimiento de las modificaciones. Comunicar claramente las implicaciones de los cambios al cliente y al equipo de proyecto. | Mitigar el riesgo
9 | Problemas de interoperabilidad con sistemas existentes | Dificultades en integrar el sistema con otros existentes, causando problemas en transferencia de datos y coordinación médica, impactando en la eficiencia y calidad del servicio. | COMPLEJIDAD E INTERFACES | Baja | 0.3 | Medio | 0.3 | Bajo | 0.15 | Bajo | 0.15 | Alto | 0.55 | #N/A | 0.165 |  | Realizar un análisis exhaustivo de los sistemas existentes y sus interfaces para identificar posibles puntos de conflicto y establecer estrategias de mitigación. Implementar pruebas de interoperabilidad durante el desarrollo para detectar y resolver problemas de integración de manera proactiva. | Mitigar el riesgo
10 | Interrupciones en la conectividad de red | Cortes de servicio o fallas en la red pueden interrumpir la comunicación entre usuarios y el sistema central, generando insatisfacción y afectando la prestación del servicio. | PRESTACIONES Y FIABILIDAD / TECNOLOGÍA | Alta | 0.7 | Medio | 0.3 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | Alto | 0.55 | #N/A | 0.385 |  | Implementar redundancia en las conexiones de red y utilizar tecnologías de respaldo, como conexiones móviles de emergencia, para garantizar la continuidad del servicio en caso de interrupciones. Establecer procedimientos de recuperación de desastres para restablecer rápidamente la conectividad en caso de fallos. | Mitigar el riesgo
11 | Baja de miembros del equipo desarrollador | Salidas de personal clave afectan la continuidad y calidad del proyecto, causando retrasos, disminución de productividad y sobrecarga en el equipo restante. | RECURSOS | Media | 0.5 | Alto | 0.55 | Alto | 0.55 | Medio | 0.3 | Bajo | 0.15 | #N/A | 0.275 |  | Implementar un plan de gestión del conocimiento para documentar y compartir el conocimiento de manera efectiva entre los miembros del equipo. Realizar un seguimiento regular del compromiso y la satisfacción del equipo para identificar y abordar posibles problemas de retención. | Mitigar el riesgo
12 | Subestimación del desarrollo del proyecto | Subestimar complejidad y tiempo de desarrollo conlleva retrasos, aumenta costos y reduce la calidad del producto final, impactando en la satisfacción del cliente y la reputación del proveedor. | ESTIMACIÓN | Alta | 0.7 | Alto | 0.55 | Crítico | 0.9 | Medio | 0.3 | Medio | 0.3 | #N/A | 0.63 | 1 | Realizar una revisión exhaustiva de los requisitos y estimaciones del proyecto para identificar posibles áreas de subestimación. Incorporar márgenes de seguridad y contingencia en las estimaciones de tiempo y recursos | Mitigar el riesgo
13 | Fuga de datos | Fuga de información debido a la falta de controles de acceso adecuados. | PRESTACIONES Y FIABILIDAD | Media | 0.5 | Crítico | 0.9 | Alto | 0.55 | Crítico | 0.9 | Alto | 0.55 | #N/A | 0.45 |  | Testear exhaustivamente los módulos donde se trata con datos y arreglar el defecto en el módulo que esté causando la fuga | Eliminar el riesgo
14 | Perdida de datos | Pérdida de datos debido a fallos en la implementación o actualización del sistema, y su no posible recuperación debido a falta de copias de seguridad | PRESTACIONES Y FIABILIDAD | Media | 0.5 | Crítico | 0.9 | Alto | 0.55 | Crítico | 0.9 | Alto | 0.55 | #N/A | 0.45 |  | Realizar copias de seguridad regularmente para así si se llegan a perder datos poder recuperar al menos una gran parte de ellos. | Mitigar el riesgo
15 | Tiempo de respuesta lento | Tiempo de respuesta lento debido a consultas ineficientes a la base de datos. | CALIDAD | Baja | 0.3 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | Crítico | 0.9 | Medio | 0.3 | #N/A | 0.27 |  | Eliminar todas las solicitudes a la bd innecesarias y optimizar las que si lo sean | Mitigar el riesgo
16 | Mantenimiento del servidor | Fallo en el servidor del cliente, debido a una falta de mantenimiento en este | TECNOLOGÍA/RECURSOS | Baja | 0.3 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | Crítico | 0.9 | Medio | 0.3 | #N/A | 0.27 |  | Contratar a una empresa externa para asegurarse que el servidor instalado este funcionando correctamente. | Transferir el riesgo
17 | [13 empty] | #N/A |  | 1
18 | [13 empty] | #N/A |  | 1
19 | [13 empty] | #N/A |  | 1
20 | [13 empty] | #N/A |  | 1
21 | [13 empty] | #N/A |  | 1
22 | [13 empty] | #N/A |  | 1
23 | [13 empty] | #N/A |  | 1
24 | [13 empty] | #N/A |  | 1
25 | [13 empty] | #N/A |  | 1
26 | [13 empty] | #N/A |  | 1
27 | [13 empty] | #N/A |  | 1
28 | [13 empty] | #N/A |  | 1
29 | [13 empty] | #N/A |  | 1
30 | [13 empty] | #N/A |  | 1
31 | [13 empty] | #N/A |  | 1
32 | [13 empty] | #N/A |  | 1
33 | [13 empty] | #N/A |  | 1
34 | [13 empty] | #N/A |  | 1
35 | [13 empty] | #N/A |  | 1
36 | [13 empty] | #N/A |  | 1
37 | [13 empty] | #N/A |  | 1
38 | [13 empty] | #N/A |  | 1
39 | [13 empty] | #N/A |  | 1
40 | [13 empty] | #N/A |  | 1
41 | [13 empty] | #N/A |  | 1
42 | [13 empty] | #N/A |  | 1
43 | [13 empty] | #N/A |  | 1
44 | [13 empty] | #N/A |  | 1
45 | [13 empty] | #N/A |  | 1
46 | [13 empty] | #N/A |  | 1
47 | [13 empty] | #N/A |  | 1
48 | [13 empty] | #N/A |  | 1
49 | [13 empty] | #N/A |  | 1
50 | [13 empty] | #N/A |  | 1
51 | [13 empty] | #N/A |  | 1
52 | [13 empty] | #N/A |  | 1
53 | [13 empty] | #N/A |  | 1
54 | [13 empty] | #N/A |  | 1
55 | [13 empty] | #N/A |  | 1
56 | [13 empty] | #N/A |  | 1
57 | [13 empty] | #N/A |  | 1
58 | [13 empty] | #N/A |  | 1
59 | [13 empty] | #N/A |  | 1
60 | [13 empty] | #N/A |  | 1

## Matrix
Probabilidad | Muy Alta | 0.9 | 0.045 | 0.135 | 0.27 | 0.495 | 0.81 |  | >= | <
| Alta | 0.7 | 0.035 | 0.105 | 0.21 | 0.385 | 0.63 | Verde | 0 | 0.05
| Media | 0.5 | 0.025 | 0.075 | 0.15 | 0.275 | 0.45 | Amarillo | 0.05 | 0.15
| Baja | 0.3 | 0.015 | 0.045 | 0.09 | 0.165 | 0.27 | Rojo | 0.15 | 1
| Muy Baja | 0.1 | 0.005 | 0.015 | 0.03 | 0.055 | 0.09 | Rangos de color
|  |  | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.55 | 0.9
|  |  | Inapreciable | Bajo | Medio | Alto | Crítico
|  |  | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.55 | 0.9
Impacto

## Listas
Estrategias
Eliminar el riesgo
Mitigar el riesgo
Asumir el riesgo
Transferir el riesgo