## Risk Register
ID | Nombre del Riesdo | Breve Descripción | Categoría | Probabilidad | Val. | Impacto | [8 empty] | Impacto | 0.5 | Respuesta al Riesgo | Estrategia
[6 empty] | Presup. | Val | Planific. | Val | Alcance | Val | Calidad | Val | Val |  | Priorización
1 | Costos sobreelevados | El presupuesto del proyecto (los costes que está teniendo) exceden a los planeados en un inicio, pero sin exceder las reservas para contingencias. Puede ocurrir a que el plan inicial no está muy detallado o es poco realista. | FINANCIACION | Media | 0.5 | Alto | 0.55 | Medio | 0.3 | Medio | 0.3 | Medio | 0.3 | #N/A | 0.275 |  | Ejecutar uno de los planes de contingencia cuando las reservas bajen del umbral previamente estimado | Eliminar el riesgo
2 | Cambio en la normativa | Alteraciones inesperadas en la normativa legal o regulaciones gubernamentales que afectan directamente al proyecto. | REGULACION | Baja | 0.3 | Medio | 0.3 | Medio | 0.3 | Alto | 0.55 | Crítico | 0.9 | #N/A | 0.27 |  | Mantener comunicación constante con las autoridades reguladoras para anticipar cambios y adaptar el proyecto en consecuencia. | Asumir el riesgo
3 | Retraso en la entrega del Hardware | El suministro de hardware podría retrasarse debido a problemas en la fabricación, envío o aduanas, lo que podría afectar el cronograma del proyecto. | SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES | Media | 0.5 | Alto | 0.55 | Crítico | 0.9 | Inapreciable | 0.05 | Inapreciable | 0.05 | #N/A | 0.45 |  | Establecer acuerdos claros con los proveedores sobre plazos de entrega y penalizaciones por retrasos sobre la fecha acordada. | Transferir el riesgo
4 | Cambios en la funcionalidad de los modulos | Modificaciones en los requisitos o funcionalidades solicitadas por el cliente durante el desarrollo del proyecto. | REQUISITOS | Alta | 0.7 | Crítico | 0.9 | Medio | 0.3 | Alto | 0.55 | Crítico | 0.9 | #N/A | 0.63 | 1 | Establecer un proceso de gestión de cambios bien definido que incluya evaluación de impacto, aprobaciones y seguimiento de las modificaciones. Comunicar claramente las implicaciones de los cambios al cliente y al equipo de proyecto. | Mitigar el riesgo
5 | [13 empty] | #N/A |  | 1
6 | [13 empty] | #N/A |  | 1
7 | [13 empty] | #N/A |  | 1
8 | [13 empty] | #N/A |  | 1
9 | [13 empty] | #N/A |  | 1
10 | [13 empty] | #N/A |  | 1
11 | [13 empty] | #N/A |  | 1
12 | [13 empty] | #N/A |  | 1
13 | [13 empty] | #N/A |  | 1
14 | [13 empty] | #N/A |  | 1
15 | [13 empty] | #N/A |  | 1
16 | [13 empty] | #N/A |  | 1
17 | [13 empty] | #N/A |  | 1
18 | [13 empty] | #N/A |  | 1
19 | [13 empty] | #N/A |  | 1
20 | [13 empty] | #N/A |  | 1
21 | [13 empty] | #N/A |  | 1
22 | [13 empty] | #N/A |  | 1
23 | [13 empty] | #N/A |  | 1
24 | [13 empty] | #N/A |  | 1
25 | [13 empty] | #N/A |  | 1
26 | [13 empty] | #N/A |  | 1
27 | [13 empty] | #N/A |  | 1
28 | [13 empty] | #N/A |  | 1
29 | [13 empty] | #N/A |  | 1
30 | [13 empty] | #N/A |  | 1
31 | [13 empty] | #N/A |  | 1
32 | [13 empty] | #N/A |  | 1
33 | [13 empty] | #N/A |  | 1
34 | [13 empty] | #N/A |  | 1
35 | [13 empty] | #N/A |  | 1
36 | [13 empty] | #N/A |  | 1
37 | [13 empty] | #N/A |  | 1
38 | [13 empty] | #N/A |  | 1
39 | [13 empty] | #N/A |  | 1
40 | [13 empty] | #N/A |  | 1
41 | [13 empty] | #N/A |  | 1
42 | [13 empty] | #N/A |  | 1
43 | [13 empty] | #N/A |  | 1
44 | [13 empty] | #N/A |  | 1
45 | [13 empty] | #N/A |  | 1
46 | [13 empty] | #N/A |  | 1
47 | [13 empty] | #N/A |  | 1
48 | [13 empty] | #N/A |  | 1
49 | [13 empty] | #N/A |  | 1
50 | [13 empty] | #N/A |  | 1
51 | [13 empty] | #N/A |  | 1
52 | [13 empty] | #N/A |  | 1
53 | [13 empty] | #N/A |  | 1
54 | [13 empty] | #N/A |  | 1
55 | [13 empty] | #N/A |  | 1
56 | [13 empty] | #N/A |  | 1
57 | [13 empty] | #N/A |  | 1
58 | [13 empty] | #N/A |  | 1
59 | [13 empty] | #N/A |  | 1
60 | [13 empty] | #N/A |  | 1

## Matrix
Probabilidad | Muy Alta | 0.9 | 0.045 | 0.135 | 0.27 | 0.495 | 0.81 |  | >= | <
| Alta | 0.7 | 0.035 | 0.105 | 0.21 | 0.385 | 0.63 | Verde | 0 | 0.05
| Media | 0.5 | 0.025 | 0.075 | 0.15 | 0.275 | 0.45 | Amarillo | 0.05 | 0.15
| Baja | 0.3 | 0.015 | 0.045 | 0.09 | 0.165 | 0.27 | Rojo | 0.15 | 1
| Muy Baja | 0.1 | 0.005 | 0.015 | 0.03 | 0.055 | 0.09 | Rangos de color
|  |  | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.55 | 0.9
|  |  | Inapreciable | Bajo | Medio | Alto | Crítico
|  |  | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.55 | 0.9
Impacto

## Listas
Estrategias
Eliminar el riesgo
Mitigar el riesgo
Asumir el riesgo
Transferir el riesgo