## Risk Register
ID | Nombre del Riesdo | Breve Descripción | Categoría | Probabilidad | Val. | Impacto | [8 empty] | Impacto | 0.5 | Respuesta al Riesgo | Estrategia
[6 empty] | Presup. | Val | Planific. | Val | Alcance | Val | Calidad | Val | Val |  | Priorización
1 | Cambio de licencia en las herramientas de desarrollo | Cambio inesperado en la licencia de las herramientas de desarrollo utilizadas en el proyecto, lo que podría generar costos adicionales o limitaciones en su uso. | TECNOLOGIA | Media | 0.5 | Alto | 0.55 | Medio | 0.3 | Bajo | 0.15 | Inapreciable | 0.05 | #N/A | 0.275 |  | Monitorear de cerca los cambios en las licencias de las herramientas de desarrollo y estar preparado para tomar medidas correctivas rápidas. Mantenerse en contacto con los proveedores de herramientas para evaluar posibles alternativas. Considerar la posibilidad de utilizar herramientas de código abierto como respaldo. | Mitigar el riesgo
2 | Liberación de IA para desarrolladores | Una IA para el desarrollo de código es liberada, ayudando a los miembros del equipo en el desarrollo del proyecto | TECNOLOGIA (riesgo positivo) | Media | 0.5 | Medio | 0.3 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | Bajo | 0.15 | #N/A | 0.15 |  | Implementar esta estrategia en el desarrollo del proyecto facilitará la realización de los módulos al proporcionar al equipo una ayuda en la implemetnación de estos modulos | Asumir el riesgo
3 | Actualización de versiones de componentes o librerías | La actualización de versiones de componentes en el desarrollo llevaria la correción de problemas o implementación de nuevas funcionalidades y como consecuencia la facilitación del desarrollo del producto, pudiendo reducir el tiempo de desarrollo de un modulo | TECNOLOGIA (riesgo positivo) | Media | 0.5 | Inapreciable | 0.05 | Bajo | 0.15 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | #N/A | 0.15 |  | Leer la documentación de las nuevas versiones, actualizando el conocimiento de los desarrolladores y en caso de que se hayan implementado nuevas funcionalidades, utilizandolas en el desarrollo del proyecto si así se agiliza el desarrollo de éste | Asumir el riesgo
4 | Caida del sistema de control de versiones | Interrupción o inaccesibilidad del sistema de control de versiones utilizado por el equipo de desarrollo. Podría provocar la pérdida de cambios no guardados, dificultades en la colaboración entre los miembros del equipo y retrasos en el desarrollo del proyecto | TECNOLOGIA | Baja | 0.3 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | Medio | 0.3 | Bajo | 0.15 | #N/A | 0.09 |  | La implementación de un sistema de respaldo o alternativas temporales para gestionar el código fuente, así como la comunicación proactiva con el equipo para coordinar acciones y minimizar los impactos en el desarrollo del proyecto. | Mitigar el riesgo
5 | [13 empty] | #N/A |  | 1
6 | [13 empty] | #N/A |  | 1
7 | [13 empty] | #N/A |  | 1
8 | [13 empty] | #N/A |  | 1
9 | [13 empty] | #N/A |  | 1
10 | [13 empty] | #N/A |  | 1
11 | [13 empty] | #N/A |  | 1
12 | [13 empty] | #N/A |  | 1
13 | [13 empty] | #N/A |  | 1
14 | [13 empty] | #N/A |  | 1
15 | [13 empty] | #N/A |  | 1
16 | [13 empty] | #N/A |  | 1
17 | [13 empty] | #N/A |  | 1
18 | [13 empty] | #N/A |  | 1
19 | [13 empty] | #N/A |  | 1
20 | [13 empty] | #N/A |  | 1
21 | [13 empty] | #N/A |  | 1
22 | [13 empty] | #N/A |  | 1
23 | [13 empty] | #N/A |  | 1
24 | [13 empty] | #N/A |  | 1
25 | [13 empty] | #N/A |  | 1
26 | [13 empty] | #N/A |  | 1
27 | [13 empty] | #N/A |  | 1
28 | [13 empty] | #N/A |  | 1
29 | [13 empty] | #N/A |  | 1
30 | [13 empty] | #N/A |  | 1
31 | [13 empty] | #N/A |  | 1
32 | [13 empty] | #N/A |  | 1
33 | [13 empty] | #N/A |  | 1
34 | [13 empty] | #N/A |  | 1
35 | [13 empty] | #N/A |  | 1
36 | [13 empty] | #N/A |  | 1
37 | [13 empty] | #N/A |  | 1
38 | [13 empty] | #N/A |  | 1
39 | [13 empty] | #N/A |  | 1
40 | [13 empty] | #N/A |  | 1
41 | [13 empty] | #N/A |  | 1
42 | [13 empty] | #N/A |  | 1
43 | [13 empty] | #N/A |  | 1
44 | [13 empty] | #N/A |  | 1
45 | [13 empty] | #N/A |  | 1
46 | [13 empty] | #N/A |  | 1
47 | [13 empty] | #N/A |  | 1
48 | [13 empty] | #N/A |  | 1
49 | [13 empty] | #N/A |  | 1
50 | [13 empty] | #N/A |  | 1
51 | [13 empty] | #N/A |  | 1
52 | [13 empty] | #N/A |  | 1
53 | [13 empty] | #N/A |  | 1
54 | [13 empty] | #N/A |  | 1
55 | [13 empty] | #N/A |  | 1
56 | [13 empty] | #N/A |  | 1
57 | [13 empty] | #N/A |  | 1
58 | [13 empty] | #N/A |  | 1
59 | [13 empty] | #N/A |  | 1
60 | [13 empty] | #N/A |  | 1

## Matrix
Probabilidad | Muy Alta | 0.9 | 0.045 | 0.135 | 0.27 | 0.495 | 0.81 |  | >= | <
| Alta | 0.7 | 0.035 | 0.105 | 0.21 | 0.385 | 0.63 | Verde | 0 | 0.05
| Media | 0.5 | 0.025 | 0.075 | 0.15 | 0.275 | 0.45 | Amarillo | 0.05 | 0.15
| Baja | 0.3 | 0.015 | 0.045 | 0.09 | 0.165 | 0.27 | Rojo | 0.15 | 1
| Muy Baja | 0.1 | 0.005 | 0.015 | 0.03 | 0.055 | 0.09 | Rangos de color
|  |  | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.55 | 0.9
|  |  | Inapreciable | Bajo | Medio | Alto | Crítico
|  |  | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.55 | 0.9
Impacto

## Listas
Estrategias
Eliminar el riesgo
Mitigar el riesgo
Asumir el riesgo
Transferir el riesgo