## Risk Register
ID | Nombre del Riesdo | Breve Descripción | Categoría | Probabilidad | Val. | Impacto | [8 empty] | Impacto | 0.5 | Respuesta al Riesgo | Estrategia
[6 empty] | Presup. | Val | Planific. | Val | Alcance | Val | Calidad | Val | Val |  | Priorización
1 | Fuga de datos | Fuga de información debido a la falta de controles de acceso adecuados. | SOFTWARE | Media | 0.5 | Crítico | 0.9 | Alto | 0.55 | Crítico | 0.9 | Alto | 0.55 | #N/A | 0.45 |  | Testear exhaustivamente los módulos donde se trata con datos y arreglar el bug que esté causando la fuga | Eliminar el riesgo
2 | Perdida de datos | Pérdida de datos debido a fallos en la implementación o actualización del sistema, y su no posible recuperación debido a falta de copias de seguridad | SOFTWARE | Media | 0.5 | Crítico | 0.9 | Alto | 0.55 | Crítico | 0.9 | Alto | 0.55 | #N/A | 0.45 |  | Realizar copias de seguridad regularmente para así si se llegan a perder datos poder recuperar al menos una gran parte de ellos. | Mitigar el riesgo
3 | Tiempo de respuesta lento | Tiempo de respuesta lento debido a consultas ineficientes a la base de datos. | SOFTWARE | Baja | 0.3 | Alto | 0.55 | Medio | 0.3 | Crítico | 0.9 | Medio | 0.3 | #N/A | 0.27 |  | Eliminar todas las solicitudes a la bd innecesarias y optimizar las que si lo sean | Mitigar el riesgo
4 | Mantenimiento del servidor | Fallo en el servidor del cliente, debido a una falta de mantenimiento en este | HARDWARE | Baja | 0.3 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | Crítico | 0.9 | Medio | 0.3 | #N/A | 0.27 |  | Contratar a una empresa externa para asegurarse que el servidor instalado este funcionando correctamente. | Transferir el riesgo
5 | [13 empty] | #N/A |  | 1
6 | [13 empty] | #N/A |  | 1
7 | [13 empty] | #N/A |  | 1
8 | [13 empty] | #N/A |  | 1
9 | [13 empty] | #N/A |  | 1
10 | [13 empty] | #N/A |  | 1
11 | [13 empty] | #N/A |  | 1
12 | [13 empty] | #N/A |  | 1
13 | [13 empty] | #N/A |  | 1
14 | [13 empty] | #N/A |  | 1
15 | [13 empty] | #N/A |  | 1
16 | [13 empty] | #N/A |  | 1
17 | [13 empty] | #N/A |  | 1
18 | [13 empty] | #N/A |  | 1
19 | [13 empty] | #N/A |  | 1
20 | [13 empty] | #N/A |  | 1
21 | [13 empty] | #N/A |  | 1
22 | [13 empty] | #N/A |  | 1
23 | [13 empty] | #N/A |  | 1
24 | [13 empty] | #N/A |  | 1
25 | [13 empty] | #N/A |  | 1
26 | [13 empty] | #N/A |  | 1
27 | [13 empty] | #N/A |  | 1
28 | [13 empty] | #N/A |  | 1
29 | [13 empty] | #N/A |  | 1
30 | [13 empty] | #N/A |  | 1
31 | [13 empty] | #N/A |  | 1
32 | [13 empty] | #N/A |  | 1
33 | [13 empty] | #N/A |  | 1
34 | [13 empty] | #N/A |  | 1
35 | [13 empty] | #N/A |  | 1
36 | [13 empty] | #N/A |  | 1
37 | [13 empty] | #N/A |  | 1
38 | [13 empty] | #N/A |  | 1
39 | [13 empty] | #N/A |  | 1
40 | [13 empty] | #N/A |  | 1
41 | [13 empty] | #N/A |  | 1
42 | [13 empty] | #N/A |  | 1
43 | [13 empty] | #N/A |  | 1
44 | [13 empty] | #N/A |  | 1
45 | [13 empty] | #N/A |  | 1
46 | [13 empty] | #N/A |  | 1
47 | [13 empty] | #N/A |  | 1
48 | [13 empty] | #N/A |  | 1
49 | [13 empty] | #N/A |  | 1
50 | [13 empty] | #N/A |  | 1
51 | [13 empty] | #N/A |  | 1
52 | [13 empty] | #N/A |  | 1
53 | [13 empty] | #N/A |  | 1
54 | [13 empty] | #N/A |  | 1
55 | [13 empty] | #N/A |  | 1
56 | [13 empty] | #N/A |  | 1
57 | [13 empty] | #N/A |  | 1
58 | [13 empty] | #N/A |  | 1
59 | [13 empty] | #N/A |  | 1
60 | [13 empty] | #N/A |  | 1

## Matrix
Probabilidad | Muy Alta | 0.9 | 0.045 | 0.135 | 0.27 | 0.495 | 0.81 |  | >= | <
| Alta | 0.7 | 0.035 | 0.105 | 0.21 | 0.385 | 0.63 | Verde | 0 | 0.05
| Media | 0.5 | 0.025 | 0.075 | 0.15 | 0.275 | 0.45 | Amarillo | 0.05 | 0.15
| Baja | 0.3 | 0.015 | 0.045 | 0.09 | 0.165 | 0.27 | Rojo | 0.15 | 1
| Muy Baja | 0.1 | 0.005 | 0.015 | 0.03 | 0.055 | 0.09 | Rangos de color
|  |  | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.55 | 0.9
|  |  | Inapreciable | Bajo | Medio | Alto | Crítico
|  |  | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.55 | 0.9
Impacto

## Listas
Estrategias
Eliminar el riesgo
Mitigar el riesgo
Asumir el riesgo
Transferir el riesgo