## Risk Register
ID | Nombre del Riesdo | Breve Descripción | Categoría | Probabilidad | Val. | Impacto | [8 empty] | Impacto | 0.5 | Respuesta al Riesgo | Estrategia
[6 empty] | Presup. | Val | Planific. | Val | Alcance | Val | Calidad | Val | Val |  | Priorización
1 | Fallo de luz en el servidor central | Fallo en el sistema eléctrico del HUCA, probocando una bajada de tensión en el servidor central. | PRESTACIONES Y FIABILIDAD / TECNOLOGÍA | Baja | 0.3 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | Medio | 0.3 | Medio | 0.3 | #N/A | 0.09 |  | Se intentará que el servidor centrar y los sistemas más criticos estén enlazados a la red eléctrica de emergencia del hospital (a base de generadores). En caso de fallo se reiniciará el sistema eléctrico y el sistema. Ha de existir un protocolo de actuación ante apagones que indique los pasos a realizar en caso de fallos en la red eléctrica. | Mitigar el riesgo
2 | Acceso fraudulento al sistema | Una persona al sistema consigue acceso a los datos internos que este maneja.Pudiendo leer/modificar/exportar/importar datos del/al sistema | CALIDAD | Media | 0.5 | Bajo | 0.15 | Alto | 0.55 | Medio | 0.3 | Crítico | 0.9 | #N/A | 0.45 |  | El control de acceso será monitoreado por un servicio SOC subcontratado, en el que se delegará la coordinación y gestión de incidencias relativas a la seguridad del sistema. | Transferir el riesgo
3 | Mala gestión de recursos del proyecto | Problemas derivados a una mala planificación de recursos del proyecto | PLANIFICACION | Alta | 0.7 | Crítico | 0.9 | Crítico | 0.9 | Crítico | 0.9 | Crítico | 0.9 | #N/A | 0.63 | 1 | La asignación de los recursos del proyecto será revisada y reasignada periodicamente para evitar falta de recursos o recursos sobreasignados | Mitigar el riesgo
4 | Límite de usuarios alcanzado | Una mala arquitectura o implementación de alguno de los módulos puede provocar una caida o relentización del sistema al recibir muchos usuarios | PRESTACIONES Y FIABILIDAD | Media | 0.5 | Bajo | 0.15 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | Alto | 0.55 | #N/A | 0.275 |  | Se realizarán estudios de carga acompañados de sus respectivos tests, que garanticen que el sistema posee recursos suficientes para aguantar picos de usuarios. | Asumir el riesgo
5 | [13 empty] | #N/A |  | 1
6 | [13 empty] | #N/A |  | 1
7 | [13 empty] | #N/A |  | 1
8 | [13 empty] | #N/A |  | 1
9 | [13 empty] | #N/A |  | 1
10 | [13 empty] | #N/A |  | 1
11 | [13 empty] | #N/A |  | 1
12 | [13 empty] | #N/A |  | 1
13 | [13 empty] | #N/A |  | 1
14 | [13 empty] | #N/A |  | 1
15 | [13 empty] | #N/A |  | 1
16 | [13 empty] | #N/A |  | 1
17 | [13 empty] | #N/A |  | 1
18 | [13 empty] | #N/A |  | 1
19 | [13 empty] | #N/A |  | 1
20 | [13 empty] | #N/A |  | 1
21 | [13 empty] | #N/A |  | 1
22 | [13 empty] | #N/A |  | 1
23 | [13 empty] | #N/A |  | 1
24 | [13 empty] | #N/A |  | 1
25 | [13 empty] | #N/A |  | 1
26 | [13 empty] | #N/A |  | 1
27 | [13 empty] | #N/A |  | 1
28 | [13 empty] | #N/A |  | 1
29 | [13 empty] | #N/A |  | 1
30 | [13 empty] | #N/A |  | 1
31 | [13 empty] | #N/A |  | 1
32 | [13 empty] | #N/A |  | 1
33 | [13 empty] | #N/A |  | 1
34 | [13 empty] | #N/A |  | 1
35 | [13 empty] | #N/A |  | 1
36 | [13 empty] | #N/A |  | 1
37 | [13 empty] | #N/A |  | 1
38 | [13 empty] | #N/A |  | 1
39 | [13 empty] | #N/A |  | 1
40 | [13 empty] | #N/A |  | 1
41 | [13 empty] | #N/A |  | 1
42 | [13 empty] | #N/A |  | 1
43 | [13 empty] | #N/A |  | 1
44 | [13 empty] | #N/A |  | 1
45 | [13 empty] | #N/A |  | 1
46 | [13 empty] | #N/A |  | 1
47 | [13 empty] | #N/A |  | 1
48 | [13 empty] | #N/A |  | 1
49 | [13 empty] | #N/A |  | 1
50 | [13 empty] | #N/A |  | 1
51 | [13 empty] | #N/A |  | 1
52 | [13 empty] | #N/A |  | 1
53 | [13 empty] | #N/A |  | 1
54 | [13 empty] | #N/A |  | 1
55 | [13 empty] | #N/A |  | 1
56 | [13 empty] | #N/A |  | 1
57 | [13 empty] | #N/A |  | 1
58 | [13 empty] | #N/A |  | 1
59 | [13 empty] | #N/A |  | 1
60 | [13 empty] | #N/A |  | 1

## Matrix
Probabilidad | Muy Alta | 0.9 | 0.045 | 0.135 | 0.27 | 0.495 | 0.81 |  | >= | <
| Alta | 0.7 | 0.035 | 0.105 | 0.21 | 0.385 | 0.63 | Verde | 0 | 0.05
| Media | 0.5 | 0.025 | 0.075 | 0.15 | 0.275 | 0.45 | Amarillo | 0.05 | 0.15
| Baja | 0.3 | 0.015 | 0.045 | 0.09 | 0.165 | 0.27 | Rojo | 0.15 | 1
| Muy Baja | 0.1 | 0.005 | 0.015 | 0.03 | 0.055 | 0.09 | Rangos de color
|  |  | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.55 | 0.9
|  |  | Inapreciable | Bajo | Medio | Alto | Crítico
|  |  | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.55 | 0.9
Impacto

## Listas
Estrategias
Eliminar el riesgo
Mitigar el riesgo
Asumir el riesgo
Transferir el riesgo