## CLIENTE
Cliente reducido
Partida | Total | Partida | Subtotal | Total
Documentación y gestión de proyecto | 9732.7498 | Documentación y gestión de proyecto |  | 9732.7498
Análisis de requisitos | 6880.7979 | Manuales de usuario | 379.488 |  | Partida | Subtotal | Total
Diseño y arquitectura | 7255.5672 | Documentación del proyecto | 1643.0628 |  | Manuales y formación | - | 2022.5508
Contrucción | 41063.037 | Gestión de proyecto | 7710.1991 |  | Desarrollo de la aplicación | - | 72072.9775
Pruebas, depuración y QA | 4130.4347 | Análisis de requisitos |  | 6880.7979 | Integración con sistemas centrales | 9228.584
Hardware | 5032.9417 | Diseño y arquitectura |  | 7255.5672 | Sistema de mensajería | 11315.5081
Hardware adquirido | 65160 | Construcción |  | 41063.037 | Gestión de usuarios | 12423.9
|  | Integración con sistemas centrales | 4798.5925 |  | Sistema de geoposicionamiento | 9955.0951
Total | 139255.5283 | Sistema de mensajería | 6885.5166 |  | Aplicaciones de usuario app de avisos y mensajería | 9747.4879
|  | Gestión de usuarios | 7993.9085 |  | Dashboard de seguimiento | 8965.8457
|  | Sistema de geoposicionamiento | 5525.1036 |  | Aplicaciones de usuario para la gestión de emergencias | 10436.5566
|  | Aplicaciones de usuario app de avisos y mensajería | 5317.4964 |  | Hardware adquirido | - | 65160
|  | Dashboard de seguimiento | 4535.8542
|  | Aplicaciones de usuario para la gestión de emergencias | 6006.5651 |  |  | Total | 139255.5283
|  | Pruebas, depuración y QA |  | 4130.4347
|  | Hardware |  | 5032.9417
|  | Adquisición de hardware | 140.585
Instalación de hardware
|  | Instación de hardware - Hospitales | 3767.677
|  | Instalación de hardware - vehículos | 1124.6797
|  | Hardware adquirido |  | 65160
|  |  | Total | 139255.5283
|  | Total a repartir | 31009.9405
|  | Número de módulos | 7
|  | Reparto por módulo | 4429.9915

## Ponderación de costes cliente
Gestión de Costes. Ponderación Costes para el cliente
Presupuesto Coste | 111404.4226 |  | Otros Costes | 835.5
Hardware | 65160 |  | Beneficio (25%) | 27851.1057
Otros Costes | 835.5
total | 45408.9226 |  |  | 28686.6057
Calculo Porcentaje Ponderacion
Total | 45408.9226 | 100
Valor a Promediar | 28686.6057 | x= | 0.63174
Partidas generales |  |  |  |  | Partidas desglosadas
Partida | Coste | Porcentaje | Ponderación | Total | Partida | Subcoste | Coste | Porcentaje | Ponderación | Subtotal | Total2
Documentación y gestión de proyecto | 5964.6472 | 0.63174 | 3768.1026 | 9732.7498 | Documentación y gestión de proyecto |  | 5964.6472 |  |  |  | 9732.7498
Análisis de requisitos | 4216.8485 | 0.63174 | 2663.9494 | 6880.7979 | Manuales de usuario | 232.5666 |  | 63.17% | 146.9215 | 379.488
Diseño y arquitectura | 4446.5233 | 0.63174 | 2809.044 | 7255.5672 | Documentación del proyecto | 1006.9394 |  | 63.17% | 636.1233 | 1643.0628
Contrucción | 25165.193 | 0.63174 | 15897.844 | 41063.037 | Gestión de proyecto | 4725.1412 |  | 63.17% | 2985.0579 | 7710.1991
Pruebas, depuración y QA | 2531.3078 | 0.63174 | 1599.1269 | 4130.4347 | Análisis de requisitos |  | 4216.8485 | 63.17% | 2663.9494 |  | 6880.7979
Hardware | 3084.4028 | 0.63174 | 1948.5388 | 5032.9417 | Diseño y arquitectura |  | 4446.5233 | 63.17% | 2809.044 |  | 7255.5672
Hardware adquirido | 65160 | 0 | 0 | 65160 | Construcción |  | 25165.193 |  |  |  | 41063.037
[5 empty] | Integración con sistemas centrales | 2940.7836 |  | 63.17% | 1857.8089 | 4798.5925
|  |  | TOTAL | 139255.5283 | Sistema de mensajería | 4219.7404 |  | 63.17% | 2665.7763 | 6885.5166
[5 empty] | Gestión de usuarios | 4899.0105 |  | 63.17% | 3094.898 | 7993.9085
[5 empty] | Sistema de geoposicionamiento | 3386.0208 |  | 63.17% | 2139.0828 | 5525.1036
[5 empty] | Aplicaciones de usuario app de avisos y mensajería | 3258.7902 |  | 63.17% | 2058.7062 | 5317.4964
[5 empty] | Dashboard de seguimiento | 2779.7663 |  | 63.17% | 1756.0879 | 4535.8542
[5 empty] | Aplicaciones de usuario para la gestión de emergencias | 3681.0811 |  | 63.17% | 2325.484 | 6006.5651
[5 empty] | Pruebas, depuración y QA |  | 2531.3078 | 63.17% | 1599.1269 |  | 4130.4347
[5 empty] | Hardware |  | 3084.4028 |  |  |  | 5032.9417
[5 empty] | Adquisición de hardware | 86.1565 |  | 63.17% | 54.4285 | 140.585
Instalación de hardware
[5 empty] | Instación de hardware - Hospitales | 2308.9943 |  | 63.17% | 1458.6827 | 3767.677
[5 empty] | Instalación de hardware - vehículos | 689.252 |  | 63.17% | 435.4277 | 1124.6797
[5 empty] | Hardware adquirido |  | 65160 |  |  |  | 65160
[10 empty] | TOTAL | 139255.5283

## Definición de empresa-personal
Personal de la empresa
Personal | Núm. | Sueldo Bruto Anual | Coste Salarial Año | Total
Director Gerente | 1 | 43200 | 56160 | 56160
Comercial | 2 | 29000 | 37700 | 75400
Jefe del Proyecto | 1 | 42000 | 54600 | 54600
Coordinador del servicio | 1 | 29232 | 38001.6 | 38001.6
Consultor de Tecnologia | 1 | 32000 | 41600 | 41600
Arquitecto del Software | 1 | 38000 | 49400 | 49400
Analista de Sistemas | 1 | 32000 | 41600 | 41600
Desarrollador Senior | 2 | 30000 | 39000 | 78000
Desarrollador Junior | 2 | 25200 | 32760 | 65520
Tester | 1 | 26025 | 33832.5 | 33832.5
Responsable y administrador de sistemas | 1 | 27103 | 35233.9 | 35233.9
TOTAL | 14 |  |  | 569348
Productividad / CI del personal
Personal | Total | Prod(%) | Coste Directo | CI(%) | Coste Indirecto
Director Gerente | 56160 | 0% | 0 | 100% | 56160
Comercial | 75400 | 0% | 0 | 100% | 75400
Jefe del Proyecto | 54600 | 85% | 46410 | 15% | 8190
Coordinador del servicio | 38001.6 | 70% | 26601.12 | 30% | 11400.48
Consultor de Tecnologia | 41600 | 40% | 16640 | 60% | 24960
Arquitecto del Software | 49400 | 75% | 37050 | 25% | 12350
Analista de Sistemas | 41600 | 75% | 31200 | 25% | 10400
Desarrollador Senior | 78000 | 80% | 62400 | 20% | 15600
Desarrollador Junior | 65520 | 85% | 55692 | 15% | 9828
Tester | 33832.5 | 80% | 27066 | 20% | 6766.5
Responsable y administrador de sistemas | 35233.9 | 70% | 24663.73 | 30% | 10570.17
TOTAL | 569348 |  | 327722.85 |  | 241625.15
Horas productivas
Personal | Productividad (%) | Horas/ año | Horas productivas / año (por persona) | Horas productivas / año (Total empresa)
Director Gerente | 0% | 1997 | 0 | 0
Comercial | 0% | 1997 | 0 | 0
Jefe del Proyecto | 85% | 1997 | 1697.45 | 1697.45
Coordinador del servicio | 70% | 1997 | 1397.9 | 1397.9
Consultor de Tecnologia | 40% | 1997 | 798.8 | 798.8
Arquitecto del Software | 75% | 1997 | 1497.75 | 1497.75
Analista de Sistemas | 75% | 1997 | 1497.75 | 1497.75
Desarrollador Senior | 80% | 1997 | 1597.6 | 3195.2
Desarrollador Junior | 85% | 1997 | 1697.45 | 3394.9
Tester | 80% | 1997 | 1597.6 | 1597.6
Responsable y administrador de sistemas | 70% | 1997 | 1397.9 | 1397.9
TOTAL |  |  |  | 16475.25
Precio hora (coste y venta)
Personal | Precio/hora (Sin beneficios) | Horas productivas (Total empresa) | Facturación |  | Precio /hora (con beneficio)
Director Gerente | 44.9414 | 0 | 0 |  | 56.1767
Comercial | 35.6975 | 0 | 0 |  | 44.6219
Jefe del Proyecto | 44.1602 | 1697.45 | 93699.6602 |  | 55.2002
Coordinador del servicio | 35.8485 | 1397.9 | 62640.826 |  | 44.8107
Consultor de Tecnologia | 37.6504 | 798.8 | 37593.9577 |  | 47.063
Arquitecto del Software | 41.5563 | 1497.75 | 77801.1708 |  | 51.9454
Analista de Sistemas | 37.6504 | 1497.75 | 70488.6708 |  | 47.063
Desarrollador Senior | 36.3485 | 3195.2 | 290351.6619 |  | 45.4356
Desarrollador Junior | 33.2238 | 3394.9 | 281978.6408 |  | 41.5297
Tester | 33.7608 | 1597.6 | 67420.4155 |  | 42.2011
Responsable y administrador de sistemas | 34.4626 | 1397.9 | 60219.0885 |  | 43.0783
TOTAL |  |  | 1042194.0922
1141347.46

## Definición de empresa-servicios
Servicios
Servicio | Coste mes | Coste año
Limpieza | 350 | 4200 |  |  |  |  | Tipos de coste
Mantenimiento y reparación de instalaciones | 200 | 2400 |  |  |  |  | Amortización
Consumo eléctrico | 1312.5 | 15750 |  |  |  |  | Alquiler
Consumo de agua | 80 | 960 |  |  |  |  | Subscripción mensual
Gastos de viaje, desplazamiento, manutención y estancias del personal en otras localidades del personal no productivo (excepto los que se puedan asignar como costes directos) | 150 | 1800
Gastos de oficina | 70 | 840
Renta oficina | 2000 | 24000
Honorarios de asesorías, auditorías y otros profesionales | 300 | 3600
QA | 200 | 2400
Primas de seguros | 600 | 7200
Factura servicio de red y comunicaciones | 80 | 960
Costes administrativos | 300 | 3600
Tributos y tasas diversas | 10000 | 120000
Control de seguridad de las instalaciones | 120 | 1440
TOTAL | 15762.5 | 189150
Costes de los medios de producción
Equipo/licencia | Unidades | Precio | Coste total | Coste año | tipo | Plazo
CPD (Servidores, SAI,etc.) | 1 | 120000 | 120000 | 15000 | Amortización | 8
Equipos de administración | 2 | 1000 | 2000 | 500 | Amortización | 4
Equipos de desarrollo | 10 | 1200 | 12000 | 3000 | Amortización | 4
Portátiles | 7 | 1100 | 7700 | 1925 | Amortización | 4
Teléfono Android | 1 | 500 | 500 | 166.6667 | Amortización | 3
Teléfono IOS | 1 | 900 | 900 | 300 | Amortización | 3
Licencias de desarrollo | 7 | 200 | 1400 | 16800 | Subscripción mensual
Licencia de Office365 | 17 | 7 | 119 | 1428 | Subscripción mensual
Licencia Github pro empresarial | 7 | 4 | 28 | 336 | Subscripción mensual
TOTAL |  |  |  | 39455.6667

## Definición de empresa-resumen
| Costes directos | Costes indirectos | Total | Nº | Concepto | Importe
Personal | 327722.85 | 241625.15 | 569348 | 1 | Total de los costes directos | 327722.85
Servicios |  | 189150 | 189150 | 2 | Total de los costes indirectos | 470230.8167
Medios de producción |  | 39455.6667 | 39455.6667 | 3 | Suma de los costes directos e indirectos | 797953.6667
Total | 327722.85 | 470230.8167 | 797953.6667 | 4 | Beneficio deseado (25%) | 199488.4167
Beneficios deseados (25%) |  |  | 199488.4167 | 5 | Coste total (suma de los costes directos, indirectos y beneficios) | 997442.0833
Necesidades de facturación |  |  | 997442.0833 | 6 | Facturación posible en función de las horas de producción y de los precios por hora calculados | 1042194.0922
|  |  |  | 7 | Margen entre el coste total y la facturación (realción entre 5 y 6) | 4.294%

## Resumen de partidas - sin benef
Partida | Item | Item vis | Partida2 | Importe | Total
001 |  |  | Documentación y gestión de proyecto |  | 5964.6472
| 001 |  | Manuales de usuario | 232.5666
| 002 |  | Documentación del proyecto | 1006.9394
| 003 |  | Gestión de proyecto | 4725.1412
002 |  |  | Análisis de requisitos |  | 4216.8485
003 |  |  | Diseño y arquitectura |  | 4446.5233
004 |  |  | Contrucción |  | 25165.193 | Partida | Partida2 | Total
| 001 |  | Integración con sistemas centrales | 2940.7836 |  | 001 | Documentación y gestión de proyecto | 5964.6472
| 002 |  | Sistema de mensajería | 4219.7404 |  | 002 | Análisis de requisitos | 4216.8485
| 003 |  | Gestión de usuarios | 4899.0105 |  | 003 | Diseño y arquitectura | 4446.5233
| 004 |  | Sistema de geoposicionamiento | 3386.0208 |  | 004 | Contrucción | 25165.193
| 005 |  | Aplicaciones de usuario app de avisos y mensajería | 3258.7902 |  | 005 | Pruebas, depuración y QA | 2531.3078
| 006 |  | Dashboard de seguimiento | 2779.7663 |  | 006 | Hardware | 3084.4028
| 007 |  | Aplicaciones de usuario para la gestión de emergencias | 3681.0811 |  | 007 | Otros costes | 835.5
005 |  |  | Pruebas, depuración y QA |  | 2531.3078 | 008 | Hardware adquirido | 65160
006 |  |  | Hardware |  | 3084.4028
| 001 |  | Adquisición de hardware | 86.1565 |  |  | TOTAL | 111404.4226
| 002 |  | Instalación de hardware
|  | 001 | Instación de hardware - Hospitales | 2308.9943
|  | 002 | Instalación de hardware - vehículos | 689.252
|  |  |  | TOTAL | 45408.9226

## Partida - Otros costes
Otros costes
I1 | I2 | I3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (2) | Subtotal (3) | Total
01 |  |  | Viajes y dietas | [5 empty] | 835.5
| 001 |  | Viajes a hospitales |  |  |  |  | 565.5
|  | 001 | Viaje a Jarrio | 672 | Kilómetros | 0.25 | 168
|  | 002 | Viaje a Cangas del Narcea | 546 | Kilómetros | 0.25 | 136.5
|  | 003 | Viaje a Avilés | 210 | Kilómetros | 0.25 | 52.5
|  | 004 | Viaje a Gijón | 198 | Kilómetros | 0.25 | 49.5
|  | 005 | Viaje a Arriondas | 384 | Kilómetros | 0.25 | 96
|  | 006 | Viaje a Mieres | 132 | Kilómetros | 0.25 | 33
|  | 007 | Viaje a Langreo | 120 | Kilómetros | 0.25 | 30
| 002 |  | Dietas en hospitales | 30 | menus | 9 |  | 270

## Partida - Documentación y GP
Documentación y Gestión de Proyecto
I1 | I2 | I3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (3) | Subtotal (2) | Total
01 |  |  | Documentación | [5 empty] | 1006.9394
| 001 |  | DV - Documentación de visión |  |  |  |  | 265.7903
|  | 01 | Desarrollador Junior | 8 | horas | 33.2238 | 265.7903
| 002 |  | DR - Documento de requisitos |  |  |  |  | 286.7882
|  | 01 | Coordinador del servicio | 8 | horas | 35.8485 | 286.7882
| 003 |  | PP - Plan de proyecto |  |  |  |  | 71.6971
|  | 01 | Coordinador del servicio | 2 | horas | 35.8485 | 71.6971
| 004 |  | DD - Documentación de diseño |  |  |  |  | 83.1126
|  | 01 | Arquitecto del Software | 2 | horas | 41.5563 | 83.1126
| 005 |  | PPS Plan de pruebas software |  |  |  |  | 33.7608
|  | 01 | Tester | 1 | horas | 33.7608 | 33.7608
| 006 |  | Ddes - Documento de despliegue |  |  |  |  | 265.7903
|  | 01 | Desarrollador Junior | 8 | horas | 33.2238 | 265.7903
02 |  |  | Gestión de proyecto | [5 empty] | 4725.1412
| 001 |  | Gestión |  |  |  |  | 4725.1412
|  | 01 | Jefe del Proyecto | 107 | horas | 44.1602 | 4725.1412
03 |  |  | Manuales de Usuario | [5 empty] | 232.5666
| 01 |  | Manual de usuario - Integración con sistemas centrales |  |  |  |  | 33.2238
|  | 1 | Desarrollador Junior | 1 | horas | 33.2238 | 33.2238
| 02 |  | Manual de usuario - Sistema de Mensajería |  |  |  |  | 33.2238
|  | 1 | Desarrollador Junior | 1 | horas | 33.2238 | 33.2238
| 03 |  | Manual de usuario - Gestión de usuarios |  |  |  |  | 33.2238
|  | 1 | Desarrollador Junior | 1 | horas | 33.2238 | 33.2238
| 04 |  | Manual de usuario - Sistema de geoposicionamiento |  |  |  |  | 33.2238
|  | 1 | Desarrollador Junior | 1 | horas | 33.2238 | 33.2238
| 05 |  | Manual de usuario - Aplicaciones de usuario app de avisos y mensajería |  |  |  |  | 33.2238
|  | 1 | Desarrollador Junior | 1 | horas | 33.2238 | 33.2238
| 06 |  | Manual de usuario - Dashboard de seguimiento |  |  |  |  | 33.2238
|  | 1 | Desarrollador Junior | 1 | horas | 33.2238 | 33.2238
| 07 |  | Manual de usuario - Aplicaciones de usuario para la gestión de emergencias |  |  |  |  | 33.2238
|  | 1 | Desarrollador Junior | 1 | horas | 33.2238 | 33.2238
[8 empty] | TOTAL | 5964.6472

## Partida - Análisis de requisito
Análisis de requisitos
I1 | I2 | I3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (3) | Subtotal (2) | Total
01 |  |  | Análisis de requisitos | [5 empty] | 4216.8485
| 001 |  | Análisis - Integración con sistemas centrales |  |  |  |  | 602.4069
|  | 01 | Analista de Sistemas | 16 | horas | 37.6504 | 602.4069
| 002 |  | Análisis - Sistema de mensajería |  |  |  |  | 564.7565
|  | 01 | Analista de Sistemas | 15 | horas | 37.6504 | 564.7565
| 003 |  | Análisis - Gestión de usuarios |  |  |  |  | 602.4069
|  | 01 | Analista de Sistemas | 16 | horas | 37.6504 | 602.4069
| 004 |  | Análisis - Sistema de geoposicionamiento |  |  |  |  | 527.1061
|  | 01 | Analista de Sistemas | 14 | horas | 37.6504 | 527.1061
| 005 |  | Análisis - Aplicaciones de usuario app de avisos y mensajería |  |  |  |  | 602.4069
|  | 01 | Analista de Sistemas | 16 | horas | 37.6504 | 602.4069
| 006 |  | Análisis - Dashboard de seguimiento |  |  |  |  | 640.0574
|  | 01 | Analista de Sistemas | 17 | horas | 37.6504 | 640.0574
| 007 |  | Análisis - Aplicaciones de usuario para la gestión de emergencias |  |  |  |  | 677.7078
|  | 01 | Analista de Sistemas | 18 | horas | 37.6504 | 677.7078

## Partida - Diseño y Arquitectura
Diseño y Arquitectura
I1 | I2 | I3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (3) | Subtotal (2) | Total
01 |  |  | Diseño y arquitectura | [5 empty] | 4446.5233
| 001 |  | Diseño y arquitectura - Integración con sistemas centrales |  |  |  |  | 623.3444
|  | 01 | Arquitecto del Software | 15 | horas | 41.5563 | 623.3444
| 002 |  | Diseño y arquitectura - Sistema de mensajería |  |  |  |  | 706.457
|  | 01 | Arquitecto del Software | 17 | horas | 41.5563 | 706.457
| 003 |  | Diseño y arquitectura - Gestión de usuarios |  |  |  |  | 581.7881
|  | 01 | Arquitecto del Software | 14 | horas | 41.5563 | 581.7881
| 004 |  | Diseño y arquitectura- Sistema de geoposicionamiento |  |  |  |  | 581.7881
|  | 01 | Arquitecto del Software | 14 | horas | 41.5563 | 581.7881
| 005 |  | Diseño y arquitectura - Aplicaciones de usuario app de avisos y mensajería |  |  |  |  | 664.9007
|  | 01 | Arquitecto del Software | 16 | horas | 41.5563 | 664.9007
| 006 |  | Diseño y arquitectura - Dashboard de seguimiento |  |  |  |  | 664.9007
|  | 01 | Arquitecto del Software | 16 | horas | 41.5563 | 664.9007
| 007 |  | Diseño y arquitectura - Aplicaciones de usuario para la gestión de emergencias |  |  |  |  | 623.3444
|  | 01 | Arquitecto del Software | 15 | horas | 41.5563 | 623.3444

## Partida - Sistema mensajería
Sistema de mensajería
I1 | I2 | I3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (3) | Subtotal (2) | Total
01 |  |  | Sistema de mensajería | [5 empty] | 4219.7404
| 001 |  | Extraer alertas del middleware |  |  |  |  | 399.8333
|  | 01 | Desarrollador Senior | 11 | horas | 36.3485 | 399.8333
| 002 |  | Extraer mensajes del middleware |  |  |  |  | 399.8333
|  | 01 | Desarrollador Senior | 11 | horas | 36.3485 | 399.8333
| 003 |  | Listado de conversaciones |  |  |  |  | 363.4848
|  | 01 | Desarrollador Senior | 10 | horas | 36.3485 | 363.4848
| 004 |  | Validación del parametro de busqueda |  |  |  |  | 398.6855
|  | 01 | Desarrollador Junior | 12 | horas | 33.2238 | 398.6855
| 005 |  | Validar alerta |  |  |  |  | 398.6855
|  | 01 | Desarrollador Junior | 12 | horas | 33.2238 | 398.6855
| 006 |  | Enviar alerta |  |  |  |  | 431.9093
|  | 01 | Desarrollador Junior | 13 | horas | 33.2238 | 431.9093
| 007 |  | Listado de mensajes en una conversacion |  |  |  |  | 332.2379
|  | 01 | Desarrollador Junior | 10 | horas | 33.2238 | 332.2379
| 008 |  | Validar mensaje |  |  |  |  | 398.6855
|  | 01 | Desarrollador Junior | 12 | horas | 33.2238 | 398.6855
| 009 |  | Busqueda de una conversación |  |  |  |  | 332.2379
|  | 01 | Desarrollador Junior | 10 | horas | 33.2238 | 332.2379
| 010 |  | Listado de alertas |  |  |  |  | 332.2379
|  | 01 | Desarrollador Junior | 10 | horas | 33.2238 | 332.2379
| 011 |  | Enviar mensaje |  |  |  |  | 431.9093
|  | 01 | Desarrollador Junior | 13 | horas | 33.2238 | 431.9093

## Partida - Gestión de usuarios
Gestión de usuarios
I1 | I2 | I3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (3) | Subtotal (2) | Total
01 |  |  | Gestión de usuarios | [5 empty] | 4899.0105
| 001 |  | Visualizar Historial Clinico |  |  |  |  | 232.5666
|  | 01 | Desarrollador Junior | 7 | horas | 33.2238 | 232.5666
| 002 |  | Listado de citas |  |  |  |  | 232.5666
|  | 01 | Desarrollador Junior | 7 | horas | 33.2238 | 232.5666
| 003 |  | Listado de pruebas |  |  |  |  | 254.4394
|  | 01 | Desarrollador Senior | 7 | horas | 36.3485 | 254.4394
| 004 |  | Filtrar historial clinico por caracteristicas |  |  |  |  | 299.0141
|  | 01 | Desarrollador Junior | 9 | horas | 33.2238 | 299.0141
| 005 |  | Obtener datos de una cita en concreto |  |  |  |  | 332.2379
|  | 01 | Desarrollador Junior | 10 | horas | 33.2238 | 332.2379
| 006 |  | Obtener datos de un h.c en concreto |  |  |  |  | 363.4848
|  | 01 | Desarrollador Senior | 10 | horas | 36.3485 | 363.4848
| 007 |  | Visualizacion de una cita especifica |  |  |  |  | 232.5666
|  | 01 | Desarrollador Junior | 7 | horas | 33.2238 | 232.5666
| 008 |  | Filtrar historial clinico por usuario |  |  |  |  | 327.1363
|  | 01 | Desarrollador Senior | 9 | horas | 36.3485 | 327.1363
| 009 |  | Obtener datos de una prueba en concreto |  |  |  |  | 332.2379
|  | 01 | Desarrollador Junior | 10 | horas | 33.2238 | 332.2379
| 010 |  | Filtrar citas por caracteristicas |  |  |  |  | 327.1363
|  | 01 | Desarrollador Senior | 9 | horas | 36.3485 | 327.1363
| 011 |  | Validar filtros historial clinico |  |  |  |  | 431.9093
|  | 01 | Desarrollador Junior | 13 | horas | 33.2238 | 431.9093
| 012 |  | Visualizacion de una prueba especifica |  |  |  |  | 232.5666
|  | 01 | Desarrollador Junior | 7 | horas | 33.2238 | 232.5666
| 013 |  | Filtrar pruebas por caracteristicas |  |  |  |  | 327.1363
|  | 01 | Desarrollador Senior | 9 | horas | 36.3485 | 327.1363
| 014 |  | Validar filtros citas |  |  |  |  | 465.1331
|  | 01 | Desarrollador Junior | 14 | horas | 33.2238 | 465.1331
| 015 |  | Validar filtros pruebas |  |  |  |  | 508.8787
|  | 01 | Desarrollador Senior | 14 | horas | 36.3485 | 508.8787

## Partida - Sistema de geo
Sistema de geoposicionamiento
I1 | I2 | I3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (3) | Subtotal (2) | Total
01 |  |  | Sistema de geoposicionamiento | [5 empty] | 3386.0208
| 001 |  | Listado de vehiculos en funcionamiento |  |  |  |  | 265.7903
|  | 01 | Desarrollador Junior | 8 | horas | 33.2238 | 265.7903
| 002 |  | Asignación de ambulancias en función de la proximidad y la carga de trabajo. |  |  |  |  | 581.5757
|  | 01 | Desarrollador Senior | 16 | horas | 36.3485 | 581.5757
| 003 |  | Histórico de rutas |  |  |  |  | 332.2379
|  | 01 | Desarrollador Junior | 10 | horas | 33.2238 | 332.2379
| 004 |  | Listado de vehiculos parados |  |  |  |  | 265.7903
|  | 01 | Desarrollador Junior | 8 | horas | 33.2238 | 265.7903
| 005 |  | Informes de actividad y desempeño |  |  |  |  | 232.5666
|  | 01 | Desarrollador Junior | 7 | horas | 33.2238 | 232.5666
| 006 |  | Seguimiento en tiempo real de los vehículos |  |  |  |  | 299.0141
|  | 01 | Desarrollador Junior | 9 | horas | 33.2238 | 299.0141
| 007 |  | Comunicación con el centro de control |  |  |  |  | 365.4617
|  | 01 | Desarrollador Junior | 11 | horas | 33.2238 | 365.4617
| 008 |  | Registro de mantenimiento de vehículos |  |  |  |  | 265.7903
|  | 01 | Desarrollador Junior | 8 | horas | 33.2238 | 265.7903
| 009 |  | Notificaciones de emergencias |  |  |  |  | 545.2272
|  | 01 | Desarrollador Senior | 15 | horas | 36.3485 | 545.2272
| 010 |  | Notificaciones a familiares |  |  |  |  | 232.5666
|  | 01 | Desarrollador Junior | 7 | horas | 33.2238 | 232.5666

## Partida - Dashboard de seguimie
Dashboard de seguimiento
I1 | I2 | I3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (3) | Subtotal (2) | Total
01 |  |  | Sistema de mensajería | [5 empty] | 2779.7663
| 001 |  | Historico de usuarios |  |  |  |  | 299.0141
|  | 01 | Desarrollador Junior | 9 | horas | 33.2238 | 299.0141
| 002 |  | Historico de alertas |  |  |  |  | 265.7903
|  | 01 | Desarrollador Junior | 8 | horas | 33.2238 | 265.7903
| 003 |  | Historico de ubicaciones de los vehiculos de emergencia |  |  |  |  | 254.4394
|  | 01 | Desarrollador Senior | 7 | horas | 36.3485 | 254.4394
| 004 |  | Listado de ubicaciones actuales de los vehículos de emergencia |  |  |  |  | 327.1363
|  | 01 | Desarrollador Senior | 9 | horas | 36.3485 | 327.1363
| 005 |  | Listado de clientes activos |  |  |  |  | 265.7903
|  | 01 | Desarrollador Junior | 8 | horas | 33.2238 | 265.7903
| 006 |  | Listado de alertas |  |  |  |  | 199.3428
|  | 01 | Desarrollador Junior | 6 | horas | 33.2238 | 199.3428
| 007 |  | Filtrado de clientes activos |  |  |  |  | 332.2379
|  | 01 | Desarrollador Junior | 10 | horas | 33.2238 | 332.2379
| 008 |  | Filtrado de vehiculos de emergencia |  |  |  |  | 436.1818
|  | 01 | Desarrollador Senior | 12 | horas | 36.3485 | 436.1818
| 009 |  | Filtrado de alertas |  |  |  |  | 399.8333
|  | 01 | Desarrollador Senior | 11 | horas | 36.3485 | 399.8333

## Partida - App usr. gest. emerg.
Aplicación de usuario para la gestión de emergencias
I1 | I2 | I3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (3) | Subtotal (2) | Total
01 |  |  | Aplicación de usuario para la gestión de emergencias | [5 empty] | 3681.0811
| 001 |  | Visualización de Emergencias Activas. |  |  |  |  | 199.3428
|  | 01 | Desarrollador Junior | 6 | horas | 33.2238 | 199.3428
| 002 |  | Seguimiento de Emergencias. |  |  |  |  | 265.7903
|  | 01 | Desarrollador Junior | 8 | horas | 33.2238 | 265.7903
| 003 |  | Asignación de Recursos para Emergencias. |  |  |  |  | 436.1818
|  | 01 | Desarrollador Senior | 12 | horas | 36.3485 | 436.1818
| 004 |  | Comunicación con Servicios Externos. |  |  |  |  | 508.8787
|  | 01 | Desarrollador Senior | 14 | horas | 36.3485 | 508.8787
| 005 |  | Registro de Emergencias. |  |  |  |  | 166.119
|  | 01 | Desarrollador Junior | 5 | horas | 33.2238 | 166.119
| 006 |  | Informe de Estado de Emergencias. |  |  |  |  | 299.0141
|  | 01 | Desarrollador Junior | 9 | horas | 33.2238 | 299.0141
| 007 |  | Alertas de Emergencias. |  |  |  |  | 365.4617
|  | 01 | Desarrollador Junior | 11 | horas | 33.2238 | 365.4617
| 008 |  | Gestión de Recursos en Emergencias. |  |  |  |  | 531.5807
|  | 01 | Desarrollador Junior | 16 | horas | 33.2238 | 531.5807
| 009 |  | Comunicación con Conductores de Vehículos de Transporte. |  |  |  |  | 436.1818
|  | 01 | Desarrollador Senior | 12 | horas | 36.3485 | 436.1818
| 010 |  | Comunicación con Clientes Finales. |  |  |  |  | 472.5302
|  | 01 | Desarrollador Senior | 13 | horas | 36.3485 | 472.5302

## Partida - Adquisición de hardwa
Adquisición de hardware
I1 | I2 | I3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (3) | Subtotal (2) | Total
01 |  |  | Adquisición de hardware | [5 empty] | 86.1565
| 001 |  | Elaboración de los pedidos |  |  |  |  | 68.9252
|  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 2 | horas | 34.4626 | 68.9252
| 002 |  | Recepción de los pedido |  |  |  |  | 17.2313
|  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 0.5 | horas | 34.4626 | 17.2313

## Partida - Instalación hospitale
Instalación de hardware - Hospitales
I1 | I2 | I3 | I4 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (5) | Subtotal (4) | Subtotal (3) | Total
001 |  |  |  | Hospitales | [6 empty] | 2308.9943
| 01 |  |  | Hospital de Jarrio | [5 empty] | 206.7756
|  | 01 |  | Instalación del switch y router |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
|  | 02 |  | Configuración de puntos de red |  |  |  |  | 68.9252
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 2 | horas | 34.4626 | 68.9252
|  | 03 |  | Instalación de portátiles |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
|  | 04 |  | Instalación de monitor de 45'' |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
|  | 05 |  | Instalación de telefonos IPVOID |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
| 02 |  |  | Hospital Carmen y Severo Ochoa | [5 empty] | 206.7756
|  | 01 |  | Instalación del switch y router |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
|  | 02 |  | Configuración de puntos de red |  |  |  |  | 68.9252
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 2 | horas | 34.4626 | 68.9252
|  | 03 |  | Instalación de portátiles |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
|  | 04 |  | Instalación de monitor de 45'' |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
|  | 05 |  | Instalación de telefonos IPVOID |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
| 03 |  |  | Hospital San Agustín | [5 empty] | 206.7756
|  | 01 |  | Instalación del switch y router |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
|  | 02 |  | Configuración de puntos de red |  |  |  |  | 68.9252
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 2 | horas | 34.4626 | 68.9252
|  | 03 |  | Instalación de portátiles |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
|  | 04 |  | Instalación de monitor de 45'' |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
|  | 05 |  | Instalación de telefonos IPVOID |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
| 04 |  |  | HUCA - Hospital Universitario Central de Asturias | [5 empty] | 861.565
|  | 01 |  | Instalación del switch y router |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
|  | 02 |  | Configuración de puntos de red |  |  |  |  | 68.9252
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 2 | horas | 34.4626 | 68.9252
|  | 03 |  | Instalación de portátiles |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
|  | 04 |  | Instalación de monitor de 45'' |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
|  | 05 |  | Instalación de telefonos IPVOID |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
|  | 06 |  | Instalación del servidor central |  |  |  |  | 310.1634
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 9 | horas | 34.4626 | 310.1634
|  | 07 |  | Instalación de SAI de respaldo |  |  |  |  | 206.7756
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 6 | horas | 34.4626 | 206.7756
|  | 08 |  | Instalación de RACK de discos duros |  |  |  |  | 137.8504
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 4 | horas | 34.4626 | 137.8504
| 05 |  |  | Hospital Universitario de Cabueñes | [5 empty] | 206.7756
|  | 01 |  | Instalación del switch y router |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
|  | 02 |  | Configuración de puntos de red |  |  |  |  | 68.9252
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 2 | horas | 34.4626 | 68.9252
|  | 03 |  | Instalación de portátiles |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
|  | 04 |  | Instalación de monitor de 45'' |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
|  | 05 |  | Instalación de telefonos IPVOID |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
| 06 |  |  | Hospital de Oriente de Asturias | [5 empty] | 206.7756
|  | 01 |  | Instalación del switch y router |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
|  | 02 |  | Configuración de puntos de red |  |  |  |  | 68.9252
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 2 | horas | 34.4626 | 68.9252
|  | 03 |  | Instalación de portátiles |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
|  | 04 |  | Instalación de monitor de 45'' |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
|  | 05 |  | Instalación de telefonos IPVOID |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
| 07 |  |  | Hospital Álvarez Buylla | [5 empty] | 206.7756
|  | 01 |  | Instalación del switch y router |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
|  | 02 |  | Configuración de puntos de red |  |  |  |  | 68.9252
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 2 | horas | 34.4626 | 68.9252
|  | 03 |  | Instalación de portátiles |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
|  | 04 |  | Instalación de monitor de 45'' |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
|  | 05 |  | Instalación de telefonos IPVOID |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
| 08 |  |  | Hospital Valle del Nalón | [5 empty] | 206.7756
|  | 01 |  | Instalación del switch y router |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
|  | 02 |  | Configuración de puntos de red |  |  |  |  | 68.9252
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 2 | horas | 34.4626 | 68.9252
|  | 03 |  | Instalación de portátiles |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
|  | 04 |  | Instalación de monitor de 45'' |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626
|  | 05 |  | Instalación de telefonos IPVOID |  |  |  |  | 34.4626
|  |  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 1 | horas | 34.4626 | 34.4626

## Partida - Instalación vehiculos
Instalación de hardware - Vehiculos de emergencia
I1 | I2 | I3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (3) | Subtotal (2) | Total
01 |  |  | Vehiculos de emergencia | [5 empty] | 689.252
| 001 |  | Zona 1 - vehículos de Jarrio |  |  |  |  | 68.9252
|  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 2 | horas | 34.4626 | 68.9252
| 002 |  | Zona 2 - vehículos de Cangas del Narcea |  |  |  |  | 68.9252
|  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 2 | horas | 34.4626 | 68.9252
| 003 |  | Zona 3 - vehículos de Aviles |  |  |  |  | 103.3878
|  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 3 | horas | 34.4626 | 103.3878
| 004 |  | Zona 4 - vehículos de Oviedo |  |  |  |  | 137.8504
|  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 4 | horas | 34.4626 | 137.8504
| 005 |  | Zona 5 - vehículos de Gijón |  |  |  |  | 103.3878
|  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 3 | horas | 34.4626 | 103.3878
| 006 |  | Zona 6 - vehículos de Arriondas |  |  |  |  | 68.9252
|  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 2 | horas | 34.4626 | 68.9252
| 007 |  | Zona 7 - vehículos de Mieres |  |  |  |  | 68.9252
|  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 2 | horas | 34.4626 | 68.9252
| 008 |  | Zona 8 - vehículos de Langreo |  |  |  |  | 68.9252
|  | 01 | Responsable y administrador de sistemas | 2 | horas | 34.4626 | 68.9252

## Partida - Int. Sist. Centrales
Construcción - Integración con sistemas centrales
I1 | I2 | I3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (3) | Subtotal (2) | Total
01 |  |  | 2940.7836 | [5 empty] | 2940.7836
| 01 |  | Conectividad bidireccional |  |  |  |  | 398.6855
|  | 1 | Desarrollador Junior | 12 | horas | 33.2238 | 398.6855
| 02 |  | Seguridad y Autenticación |  |  |  |  | 763.3181
|  | 1 | Desarrollador Senior | 21 | horas | 36.3485 | 763.3181
| 03 |  | Manejo de las APIS |  |  |  |  | 981.409
|  | 1 | Desarrollador Senior | 27 | horas | 36.3485 | 981.409
| 04 |  | Integración del HIS |  |  |  |  | 498.3569
|  | 1 | Desarrollador Junior | 15 | horas | 33.2238 | 498.3569
| 05 |  | Sincronización de datos |  |  |  |  | 299.0141
|  | 1 | Desarrollador Junior | 9 | horas | 33.2238 | 299.0141

## Partida - App Mensj y Alerts
Construcción - Aplicaciones de usuario app de avisos y mensajería
I1 | I2 | I3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (3) | Subtotal (2) | Total
01 |  |  | Aplicaciones de usuario app de avisos y mensajería | [5 empty] | 3258.7902
| 01 |  | Archivo de mensajes |  |  |  |  | 332.2379
|  | 1 | Desarrollador Junior | 10 | horas | 33.2238 | 332.2379
| 02 |  | Historico de alertas |  |  |  |  | 425.2646
|  | 1 | Desarrollador Junior | 12.8 | horas | 33.2238 | 425.2646
| 03 |  | Adicion de mensajes |  |  |  |  | 290.7878
|  | 1 | Desarrollador Senior | 8 | horas | 36.3485 | 290.7878
| 04 |  | Listado de mensajes (dentro de una conversación) |  |  |  |  | 399.8333
|  | 1 | Desarrollador Senior | 11 | horas | 36.3485 | 399.8333
| 05 |  | Creación de una conversación |  |  |  |  | 399.8333
|  | 1 | Desarrollador Senior | 11 | horas | 36.3485 | 399.8333
| 06 |  | Listado de alertas |  |  |  |  | 379.748
|  | 1 | Desarrollador Junior | 11.43 | horas | 33.2238 | 379.748
| 07 |  | Notificaciones push para las alertas |  |  |  |  | 365.4617
|  | 1 | Desarrollador Junior | 11 | horas | 33.2238 | 365.4617
| 08 |  | Listado de conversaciones |  |  |  |  | 265.7903
|  | 1 | Desarrollador Junior | 8 | horas | 33.2238 | 265.7903
| 09 |  | Notificaciones push para los mensajes |  |  |  |  | 399.8333
|  | 1 | Desarrollador Senior | 11 | horas | 36.3485 | 399.8333

## Partida - Manuales de Usuario
Documentación - Manuales de usuario
I1 | I2 | I3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (3) | Subtotal (2) | Total
01 |  |  | Manuales de Usuario | [5 empty] | 232.5666
| 01 |  | Manual de usuario - Integración con sistemas centrales |  |  |  |  | 33.2238
|  | 1 | Desarrollador Junior | 1 | horas | 33.2238 | 33.2238
| 02 |  | Manual de usuario - Sistema de Mensajería |  |  |  |  | 33.2238
|  | 1 | Desarrollador Junior | 1 | horas | 33.2238 | 33.2238
| 03 |  | Manual de usuario - Gestión de usuarios |  |  |  |  | 33.2238
|  | 1 | Desarrollador Junior | 1 | horas | 33.2238 | 33.2238
| 04 |  | Manual de usuario - Sistema de geoposicionamiento |  |  |  |  | 33.2238
|  | 1 | Desarrollador Junior | 1 | horas | 33.2238 | 33.2238
| 05 |  | Manual de usuario - Aplicaciones de usuario app de avisos y mensajería |  |  |  |  | 33.2238
|  | 1 | Desarrollador Junior | 1 | horas | 33.2238 | 33.2238
| 06 |  | Manual de usuario - Dashboard de seguimiento |  |  |  |  | 33.2238
|  | 1 | Desarrollador Junior | 1 | horas | 33.2238 | 33.2238
| 07 |  | Manual de usuario - Aplicaciones de usuario para la gestión de emergencias |  |  |  |  | 33.2238
|  | 1 | Desarrollador Junior | 1 | horas | 33.2238 | 33.2238

## Partida - Pruebas y depuracion
Pruebas y depuración/QA
I1 | I2 | I3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (3) | Subtotal (2) | Total
01 |  |  | Pruebas y depuración | [5 empty] | 2531.3078
| 01 |  | Pruebas y depuración - Integración con sistemas centrales |  |  |  |  | 405.1302
|  | 1 | Tester | 12 | horas | 33.7608 | 405.1302
| 02 |  | Pruebas y depuración - Sistema de Mensajería |  |  |  |  | 270.0868
|  | 1 | Tester | 8 | horas | 33.7608 | 270.0868
| 03 |  | Pruebas y depuración - Gestión de usuarios |  |  |  |  | 438.891
|  | 1 | Tester | 13 | horas | 33.7608 | 438.891
| 04 |  | Pruebas y depuración - Sistema de geoposicionamiento |  |  |  |  | 405.1302
|  | 1 | Tester | 12 | horas | 33.7608 | 405.1302
| 05 |  | Pruebas y depuración - Aplicaciones de usuario app de avisos y mensajería |  |  |  |  | 303.8476
|  | 1 | Tester | 9 | horas | 33.7608 | 303.8476
| 06 |  | Pruebas y depuración - Dashboard de seguimiento |  |  |  |  | 303.8476
|  | 1 | Tester | 9 | horas | 33.7608 | 303.8476
| 07 |  | Pruebas y depuración - Aplicaciones de usuario para la gestión de emergencias |  |  |  |  | 303.8476
|  | 1 | Tester | 9 | horas | 33.7608 | 303.8476
02 |  |  | QA | [5 empty] | 100.5267
| 1 |  | QA |  |  |  |  | 100.5267
|  | 1 | Consultor de Tecnologia | 2.67 | horas | 37.6504 | 100.5267

## Partida - Hardware
Hardware adquirido
I1 | I2 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (3) | Total
01 |  | Hardware adquirido |  |  |  |  | 65160
| 001 | Portatil | 36 | unidades | 1000 | 36000
| 002 | Cableado | 1440 | metros | 2 | 2880
| 003 | Monitor 45'' | 9 | unidades | 500 | 4500
| 004 | Telefono IPVOID | 36 | unidades | 200 | 7200
| 005 | Servidor Central | 1 | unidades | 3000 | 3000
| 006 | SAI | 1 | unidades | 500 | 500
| 007 | Rack de Discos | 1 | unidades | 1500 | 1500
| 008 | Dispositivos de Geolocalización | 40 | unidades | 100 | 4000
| 009 | Switch de comunicaciones | 9 | unidades | 150 | 1350
| 010 | Router | 9 | unidades | 150 | 1350
| 011 | Puntos de red | 36 | unidades | 80 | 2880