## Hoja1
Datos de Project | [5 empty] | Calculado
EDT | Trabajo | Tarea Resumen | % Trabajo completado | Hito | Asignado | Nº Horas | Horas realizadas | Miembro del equipo | David | Omar
1 | 0 horas | Sí | 100% | 0 |  | 0 | 0 | Numero de fila/tarea inicial | 5 | Pablo
2 | 132,53 horas | Sí | 100% | 0 |  | 132.53 | 132.53 | Numero de fila/tarea final | 89 | Mercurio
2.1 | 1 hora | No | 100% | 0 | David;Omar;Mercurio;Pablo | 1 | 1 | Ultimo hito conseguido | 40 | David
2.2 | 2,5 horas | Sí | 100% | 0 |  | 2.5 | 2.5 |  |  | N Hitos
2.2.1 | 0,5 horas | No | 100% | 0 | Mercurio | 0.5 | 0.5 |  |  | 21
2.2.2 | 2 horas | Sí | 100% | 0 | Omar | 2 | 2
2.2.2.1 | 1 hora | No | 100% | 0 | Omar | 1 | 1 | GRUPAL | Calculo indirecto
2.2.2.2 | 1 hora | No | 100% | 0 | Omar | 1 | 1 | Nº Tareas Finalizadas | 64
2.3 | 2 horas | No | 100% | 0 | Omar | 2 | 2 | Nº Tareas | 64
2.4 | 60,03 horas | Sí | 100% | 2 |  | 60.03 | 60.03 | % Tareas realizadas | 100%
2.4.1 | 1 hora | No | 100% | 3 | Omar | 1 | 1 | Nº de horas totales a realizar | #VALUE!
2.4.2 | 0,5 horas | No | 100% | 4 | David | 0.5 | 0.5 | Nº de horas realizadas en tareas finalizadas | #VALUE!
2.4.3 | 0,05 horas | No | 100% | 5 | Mercurio | 0.05 | 0.05 | Nº de horas totales realizadas | #VALUE!
2.4.4 | 2 horas | No | 100% | 6 | Pablo | 2 | 2 | % de horas realizadas(tareas finalizadas) | #VALUE!
2.4.5 | 0,03 horas | No | 100% | 7 | Omar | 0.03 | 0.03 | % de horas realizadas | #VALUE!
2.4.6 | 14 horas | Sí | 100% | 8 |  | 14 | 14 | 40 | 5
2.4.6.1 | 13 horas | Sí | 100% | 8 |  | 13 | 13
2.4.6.1.1 | 3 horas | No | 100% | 8 | David | 3 | 3 | INDIVIDUAL | Calculo indirecto
2.4.6.1.2 | 10 horas | No | 100% | 8 | Omar | 10 | 10 | Nº Tareas Finalizadas | 18
2.4.6.2 | 1 hora | No | 100% | 8 | Pablo | 1 | 1 | Nº Tareas | 18
2.4.7 | 1 hora | Sí | 100% | 9 |  | 1 | 1 | % Tareas realizadas | 100%
2.4.7.1 | 0,5 horas | No | 100% | 9 | David | 0.5 | 0.5 | Nº de horas totales a realizar | #VALUE!
2.4.7.2 | 0,5 horas | No | 100% | 9 | Mercurio | 0.5 | 0.5 | Nº de horas realizadas en tareas finalizadas | #VALUE!
2.4.8 | 4 horas | No | 100% | 10 | Pablo | 4 | 4 | Nº de horas totales realizadas | #VALUE!
2.4.9 | 2,5 horas | Sí | 100% | 11 |  | 2.5 | 2.5 | % de horas realizadas(tareas finalizadas) | #VALUE!
2.4.9.1 | 2 horas | No | 100% | 11 | Omar | 2 | 2 | % de horas realizadas | #VALUE!
2.4.9.2 | 0,5 horas | No | 100% | 11 | David | 0.5 | 0.5 | #VALUE! | 1
2.4.10 | 11 horas | Sí | 100% | 12 |  | 11 | 11
2.4.10.1 | 10 horas | No | 100% | 12 | David | 10 | 10
2.4.10.2 | 1 hora | No | 100% | 12 | Pablo | 1 | 1
2.4.11 | 4 horas | Sí | 100% | 13 |  | 4 | 4
2.4.11.1 | 2 horas | No | 100% | 13 | Omar | 2 | 2
2.4.11.2 | 1 hora | No | 100% | 13 | David | 1 | 1
2.4.11.3 | 1 hora | No | 100% | 13 | David | 1 | 1
2.4.12 | 0,5 horas | No | 100% | 14 | Pablo | #VALUE! | #VALUE!
2.4.13 | 5,4 horas | Sí | 100% | 15 |  | #VALUE! | #VALUE!
2.4.13.1 | 4,4 horas | No | 100% | 15 | Omar | #VALUE! | #VALUE!
2.4.13.2 | 1 hora | No | 100% | 15 | David | 1 | 1
2.4.14 | 6 horas | Sí | 100% | 16 |  | 6 | 6
2.4.14.1 | 6 horas | No | 100% | 16 | Pablo | 6 | 6
2.4.15 | 3,05 horas | Sí | 100% | 17 |  | #VALUE! | #VALUE!
2.4.15.1 | 2 horas | No | 100% | 16 | Mercurio | 2 | 2
2.4.15.2 | 0,05 horas | No | 100% | 18 | David | #VALUE! | #VALUE!
2.4.15.3 | 1 hora | No | 100% | 19 | Mercurio | 1 | 1
2.4.16 | 4 horas | No | 100% | 20 | Pablo | 4 | 4
2.4.17 | 1 hora | No | 100% | 21 | Omar | 1 | 1
2.5 | 57 horas | Sí | 100% | 22 |  | 57 | 57
2.5.1 | 2,5 horas | Sí | 100% | 23 |  | #VALUE! | #VALUE!
2.5.1.1 | 2 horas | No | 100% | 23 | David | 2 | 2
2.5.1.2 | 0,5 horas | No | 100% | 23 | Pablo | #VALUE! | #VALUE!
2.5.2 | 3,5 horas | Sí | 100% | 24 |  | #VALUE! | #VALUE!
2.5.2.1 | 2,5 horas | No | 100% | 24 | Pablo | #VALUE! | #VALUE!
2.5.2.2 | 0,5 horas | No | 100% | 24 | Omar | #VALUE! | #VALUE!
2.5.2.3 | 0,5 horas | No | 100% | 24 | David | #VALUE! | #VALUE!
2.5.3 | 25 horas | Sí | 100% | 25 |  | 25 | 25
2.5.3.1 | 14 horas | Sí | 100% | 25 |  | 14 | 14
2.5.3.1.1 | 2 horas | No | 100% | 25 | Mercurio | 2 | 2
2.5.3.1.2 | 2 horas | No | 100% | 25 | Mercurio | 2 | 2
2.5.3.1.3 | 2 horas | No | 100% | 25 | Pablo | 2 | 2
2.5.3.1.4 | 2 horas | No | 100% | 25 | Omar | 2 | 2
2.5.3.1.5 | 2 horas | No | 100% | 25 | Omar | 2 | 2
2.5.3.1.6 | 2 horas | No | 100% | 25 | Pablo | 2 | 2
2.5.3.1.7 | 2 horas | No | 100% | 25 | David | 2 | 2
2.5.3.2 | 1 hora | No | 100% | 25 | Pablo | 1 | 1
2.5.3.3 | 1 hora | No | 100% | 0 | Omar | 1 | 1
2.5.3.4 | 9 horas | No | 100% | 0 | Mercurio | 9 | 9
2.5.4 | 23 horas | Sí | 100% | 26 |  | 23 | 23
2.5.4.1 | 2 horas | No | 100% | 27 | Omar | 2 | 2
2.5.4.2 | 1 hora | No | 100% | 28 | David | 1 | 1
2.5.4.3 | 2 horas | No | 100% | 29 | Mercurio | 2 | 2
2.5.4.4 | 8 horas | No | 100% | 30 | Pablo | 8 | 8
2.5.4.5 | 2 horas | No | 100% | 31 | Mercurio | 2 | 2
2.5.4.6 | 2 horas | No | 100% | 32 | David | 2 | 2
2.5.4.7 | 2 horas | No | 100% | 33 | Mercurio | 2 | 2
2.5.4.8 | 2 horas | No | 100% | 34 | Pablo | 2 | 2
2.5.4.9 | 2 horas | No | 100% | 35 | Omar | 2 | 2
2.5.5 | 2 horas | No | 100% | 36 | David | 2 | 2
2.5.6 | 1 hora | No | 100% | 47 | Omar | 1 | 1
2.6 | 3 horas | No | 100% | 38 | David | 3 | 3
2.7 | 2 horas | No | 100% | 39 | Mercurio | 2 | 2
2.8 | 5 horas | Sí | 100% | 40 |  | 5 | 5
2.8.1 | 2 horas | No | 100% | 40 | Pablo | 2 | 2
2.8.2 | 1 hora | No | 100% | 40 | Omar | 1 | 1
2.8.3 | 1 hora | No | 100% | 40 | David | 1 | 1
2.8.4 | 1 hora | No | 100% | 40 | Mercurio | 1 | 1