## PtoFuncionM1
Nº | Función | Tipo función | Grado de la función |  |  | Parámetro de medida | Contador Funciones |  |  |  | Parámetro de medida | Factor de peso
1 | Pantalla de registro de cliente (Alta de cliente) | Nº Entradas de usuario (IN) | Elemental |  |  |  | Elemental | Medio | Complejo |  |  | Elemental | Medio | Complejo
2 | Pantalla de Modificación de datos de cliente | Nº Entradas de usuario (IN) | Complejo |  |  | Nº Entradas de usuario (IN) | 1 | 0 | 5 |  | Nº Entradas de usuario (IN) | 3 | 4 | 6
3 | Pantalla Consulta de clientes | Nº Entradas de usuario (IN) | Complejo |  |  | Nº Salidas de usuario (OUT) | 2 | 6 | 6 |  | Nº Salidas de usuario (OUT) | 4 | 5 | 7
4 | Pantalla de eliminación de cliente | Nº Entradas de usuario (IN) | Complejo |  |  | Nº de ficheros maestros (FM) | 1 | 0 | 0 |  | Nº de ficheros maestros (FM) | 7 | 10 | 15
5 | Pantalla de registro de productos | Nº Entradas de usuario (IN) | Complejo |  |  | Nº Consultas usuario (Q) | 1 | 0 | 0 |  | Nº Consultas usuario (Q) | 3 | 4 | 6
6 | Pantalla de modificación de datos de productos | Nº Entradas de usuario (IN) | Complejo |  |  | Nº de interfaces externos | 1 | 0 | 0 |  | Nº de interfaces externos | 5 | 7 | 10
7 | Informe de productos | Nº Salidas de usuario (OUT) | Elemental
8 | Informe de pedidos | Nº Salidas de usuario (OUT) | Elemental
9 | Informe de clientes | Nº Salidas de usuario (OUT) | Medio
10 | Informe de Clientes Inactivos | Nº Salidas de usuario (OUT) | Medio
11 | Informe de productos perecederos | Nº Salidas de usuario (OUT) | Complejo
12 | Informe de pedidos pendientes | Nº Salidas de usuario (OUT) | Complejo
13 | Informe de pedidos entregados | Nº Salidas de usuario (OUT) | Complejo
14 | Informe de productos - II | Nº Salidas de usuario (OUT) | Medio |  | CF |  | Σ factores de ajuste |  |  | Ck
15 | Informe de pedidos - II | Nº Salidas de usuario (OUT) | Complejo |  | 128 |  |  | 22 |  | 0.87
16 | Informe de clientes - II | Nº Salidas de usuario (OUT) | Medio
17 | Informe de Clientes Inactivos - II | Nº Salidas de usuario (OUT) | Medio
18 | Informe de productos perecederos - II | Nº Salidas de usuario (OUT) | Medio | Característica | [8 empty] | Influencia
19 | Informe de pedidos pendientes - II | Nº Salidas de usuario (OUT) | Complejo | 1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables? | [8 empty] | 2
20 | Informe de pedidos entregados - II | Nº Salidas de usuario (OUT) | Complejo | 2. ¿Se requiere comunicación de datos? | [8 empty] | 1
21 | Registro de Clientes | Nº de ficheros maestros (FM) | Elemental | 3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? | [8 empty] | 2
22 | Consulta de Productos | Nº Consultas usuario (Q) | Elemental | 4. ¿Es crítico el rendimiento? | [8 empty] | 3
23 | Histórico de Clientes | Nº de interfaces externos | Elemental | 5. ¿Se ejecutaría el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado? | [8 empty] | 1
|  |  |  | 6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? | [8 empty] | 3
|  |  |  | 7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? | [8 empty] | 1
|  |  |  | 8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? | [8 empty] | 0
|  |  |  | 9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? | [8 empty] | 1
|  |  |  | 10. ¿Es complejo el procesamiento interno? | [8 empty] | 2
|  |  |  | 11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? | [8 empty] | 2
|  |  |  | 12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? | [8 empty] | 2
|  |  |  | 13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones? | [8 empty] | 0
|  |  |  | 14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario? | [8 empty] | 2
|  |  |  | Nivel de Influencia | [8 empty] | 22

## DescripciónM1
Nº | Función (Módulo 1) | Explicación de la Función
1 | Pantalla de registro de cliente (Alta de cliente)
2 | Pantalla de Modificación de datos de cliente
3 | Pantalla Consulta de clientes
4 | Pantalla de eliminación de cliente
5 | Pantalla de registro de productos
6 | Pantalla de modificación de datos de productos
7 | Informe de productos
8 | Informe de pedidos
9 | Informe de clientes
10 | Informe de Clientes Inactivos
11 | Informe de productos perecederos
12 | Informe de pedidos pendientes
13 | Informe de pedidos entregados

## PtoFuncionM2
Nº | Función | Tipo función | Grado de la función |  |  | Parámetro de medida | Contador Funciones |  |  |  | Parámetro de medida | Factor de peso
1 | [6 empty] | Elemental | Medio | Complejo |  |  | Elemental | Medio | Complejo
2 | [5 empty] | Nº Entradas de usuario (IN) | 0 | 0 | 0 |  | Nº Entradas de usuario (IN) | 3 | 4 | 6
3 | [5 empty] | Nº Salidas de usuario (OUT) | 0 | 0 | 0 |  | Nº Salidas de usuario (OUT) | 4 | 5 | 7
4 | [5 empty] | Nº de ficheros maestros (FM) | 0 | 0 | 0 |  | Nº de ficheros maestros (FM) | 7 | 10 | 15
5 | [5 empty] | Nº Consultas usuario (Q) | 0 | 0 | 0 |  | Nº Consultas usuario (Q) | 3 | 4 | 6
6 | [5 empty] | Nº de interfaces externos | 0 | 0 | 0 |  | Nº de interfaces externos | 5 | 7 | 10
7
8
9
10
11
12
13
14 |  |  |  |  | CF |  | Σ factores de ajuste |  |  | Ck
15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 22 |  | 0.87
16
17
18 |  |  |  | 1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables?
19 |  |  |  | 2. ¿Se requiere comunicación de datos?
20 |  |  |  | 3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido?
21 |  |  |  | 4. ¿Es crítico el rendimiento?
22 |  |  |  | 5. ¿Se ejecutaría el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado?
6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?
7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones?
8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva?
9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones?
10. ¿Es complejo el procesamiento interno?
11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?
12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?
13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones?
14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario?

## DescripciónM2
Nº | Función (Módulo 2) | Explicación de la Función
1

## Estimar
Parámetro de medida | Factor de peso
| Elemental | Medio | Complejo
Nº Entradas de usuario (IN) | 3 | 4 | 6
Nº Salidas de usuario (OUT) | 4 | 5 | 7
Nº de ficheros maestros (FM) | 7 | 10 | 15 | [10 empty] | V |  | E
Nº Consultas usuario (Q) | 3 | 4 | 6
Nº de interfaces externos | 5 | 7 | 10 | [12 empty] | Horas/hombre
[8 empty] | Σ factores de ajuste | [5 empty] | PF |  | Esfuerzo | b | a
Modulo 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 30 | 128 |  | 22 |  | 0.87 |  | 0 | 111.36 |  | 170 | 1.3325 | 21.6171
| 2 | 6 | 6 | 8 | 30 | 42
| 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Modulo 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 12 | 107 |  | 56 |  | 1.21 |  |  | 129.47 |  | 194.1309
| 4 | 1 | 2 | 16 | 5 | 14
| 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 15
| 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6
| 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0
Modulo 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 30 | 143 |  | 32 |  | 0.97 |  |  | 138.71 |  | 206.4428
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7
| 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12
| 2 | 3 | 2 | 10 | 21 | 20
Modulo 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 12 | 6 | 203 |  | 11 |  | 0.76 |  |  | 154.28 |  | 227.1893
| 2 | 4 | 6 | 8 | 20 | 42
| 1 | 4 | 1 | 7 | 40 | 15
| 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0
| 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 20
Modulo 5 | 12 | 2 | 5 | 36 | 8 | 30 | 365 |  | 7 |  | 0.72 |  |  | 262.8 |  | 371.788
| 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 7
| 4 | 4 | 3 | 28 | 40 | 45
| 6 | 4 | 2 | 18 | 16 | 12
| 9 | 4 | 3 | 45 | 28 | 30
Modulo 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 30 | 592 |  | 21 |  | 0.86 |  | 1 | 509.12 |  | 700
| 3 | 2 | 23 | 12 | 10 | 161
| 5 | 7 | 7 | 35 | 70 | 105
| 12 | 6 | 6 | 36 | 24 | 36
| 3 | 4 | 2 | 15 | 28 | 20
Coste vía
0.5
[5 empty] | Horas/día | Aprovech. | Vias | Programadores |  | 170 | 194.1309 | 206.4428 | 227.1893 | 371.788 | 700 | TOTAL
[5 empty] | 8 | 8 | 0 | 1 |  | 21.25 | 24.2664 | 25.8054 | 28.3987 | 46.4735 | 87.5 | 233.6939
[5 empty] | 15 | 7.5 | 1 | 2 |  | 11.3333 | 12.9421 | 13.7629 | 15.146 | 24.7859 | 46.6667 | 124.6367
[5 empty] | 19.5 | 6.5 | 3 | 3 |  | 8.7179 | 9.9554 | 10.5868 | 11.6507 | 19.0661 | 35.8974 | 95.8744
[5 empty] | 20 | 5 | 6 | 4 |  | 8.5 | 9.7065 | 10.3221 | 11.3595 | 18.5894 | 35 | 93.4775
[5 empty] | 17.5 | 3.5 | 9 | 5 |  | 9.7143 | 11.0932 | 11.7967 | 12.9822 | 21.245 | 40 | 106.8315
[5 empty] | 3 | 0.5 | 15 | 6 |  | 56.6667 | 64.7103 | 68.8143 | 75.7298 | 123.9293 | 233.3333 | 623.1837
€/hora
[7 empty] | 120 | COSTES |  | 2550 | 2911.9632 | 3096.6424 | 3407.8389 | 5576.8202 | 10500 | 28043.2648
[10 empty] | 2720 | 3106.0941 | 3303.0853 | 3635.0282 | 5948.6082 | 11200 | 29912.8158
[10 empty] | 3138.4615 | 3583.9548 | 3811.2522 | 4194.2633 | 6863.7787 | 12923.0769 | 34514.7874
[10 empty] | 4080 | 4659.1412 | 4954.6279 | 5452.5422 | 8922.9123 | 16800 | 44869.2237
[10 empty] | 5828.5714 | 6655.916 | 7078.0399 | 7789.3461 | 12747.0176 | 24000 | 64098.8909
[10 empty] | 40800 | 46591.4119 | 49546.2792 | 54525.4224 | 89229.1231 | 168000 | 448692.2365
51599.6072

## Parametros
Parámetro de medida | Factor de peso
Nº Entradas de usuario (IN) | Elemental
Nº Salidas de usuario (OUT) | Medio
Nº de ficheros maestros (FM) | Complejo
Nº Consultas usuario (Q)
Nº de interfaces externos